### 

### РАДНА ВЕРЗИЈА

### 

### 

### СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН РАДА

### ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА ПРЊАВОР

### ЗА ПЕРИОД 2025-2027. ГОДИНА

**ПРЕДЛАГАЧ: Градоначелник**

**ОБРАЂИВАЧ: Организационе јединице**

**Градске управе**

**Града Прњавор**

**Прњавор, март 2024. године**

**САДРЖАЈ**

1. Увод…………………………………………………………………………………… 3
   1. Осврт на пројекте и активности реализоване годишњим

планом рада за 2024. годину……………………………………………………. 3

* 1. Кратак опис усмјерења Средњорочног плана рада Градске управе

Града Прњавор и спроведеног процеса консултација…………….....………... 4

* 1. Опис институционалних капацитета Градске управе

Града Прњавор…......……………………………………………………………. 4

* 1. Могући ризици за реализацију средњорочног плана рада…….……………… 5

1. Мисија………………………………………………………………………………… 6
2. Детаљан преглед мјера………………………………………………………………. 6
3. Детаљан преглед кључних стратешких пројеката, пројеката и активности…….. 15

**1. Увод**

*Средњорочни план рада Градске управе Града Прњавор за период 2025-2027. година је израђен према методологији која је дефинисана Законом о стратешком планирању и управљању развојем у Републици Српској, Уредбом о спроведбеним документима у Републици Српској и приручником „Израда спроведбених докумената у Републици Српској“.*

*Средњорочни план рада је спроведбени документ који операционализује стратешке циљеве, приоритете и мјере из Стратегије развоја општине Прњавор за период 2022-2028. године и других стратешких докумената, те операционализује надлежности Градске управе Града Прњавор. Сврха му је да се осигура спровођење стратешког оквира са нагласком на оквирна подручја дјеловања која су дефинисана стратешким документима и која се средњорочним планом рада операционализују на конкретне пројекте и активности које ће орган управе спровести у предстојећем трогодишњем периоду.*

* 1. Осврт на пројекте и активности реализоване годишњим планом рада за 2024. годину

У складу са Годишњим планом рада Градоначелника и Градске управе Града Прњавор за 2024. годину нарочито су активности биле усмјерене (као и прошлих година) на побољшање услова за улагања привредника и развој пословне зоне „Вијака“ уз осигурање инфраструктурне и административне подршке привреди, што је за резултат имало да је највећи дио зоне попуњен. У пословној зони „Вијака“ изводиће се радови на изградњи и уређењу комуналне инфраструктуре. Скупштина Града Прњавор основала је у 2023. години је ново Јавно комунално предузеће „Комград“ које је задужено за изградњу мултифункционалног објекта у пословној зони „Вијака“, (након изградње ће бити дато у закуп инвеститору а које би требало да запосли око 800 радника из Прњавора и окружења). Од капиталних пројеката у 2024. години у фази реализације су били радови на водоснабдијевању мјесне заједнице Штрпци, Бабановци, Мравица и других мјесних заједница. Одвијају се активности на рестаурацији старе зграде Градске управе. Из кредитних средстава реализује се изградња кино-дворане на локацији старог кина „Славица“, настављени су радови изградње парка у Улици Вељка Миланковића. У 2023. години започета изградња водоводне мреже у Бабановцима и Маћину Брду а наставља се и у 2024. години ( МEG 2 пројекат). Поред тога, у 2024. години jе финансирана изградња и реконструкција градских улица, путне и канализационе мреже, пројекат промовисања доброг управљања и оснаживања Рома на локалном нивоу, реализација пројекта санације Улица Алексе Шантића, реконструкција Улице Милоша Тодића и др. У више насеља извршиће се реконструкција локалних макадамских путева, асфалтирање путева и санација насталих оштећења и клизишта. Извршиће се и улагања у обнову аутобуских стајалишта, спортских и рекреативих терена. До краја године очекује се набавка опреме за мамографију која ће бити дата на коришћење Дому здравља Прњавор.

Осим тога, међу најважније активности које ће се проводити спадају: побољшање услова за пољопривредне произвођаче, додјела подстицаја за самозапошљавање младих, Градска управа подржава младе и кроз пројекте (Фондација „Мозаик“ и Град Прњавор потписали уговор за реализацију девет пројеката за младе и четири микробизниса), субвенционисање боравка дјеце у приватним предшколским установама, набавка уџбеника за основце, побољшање положаја социјално угрожених и рјешавање питања у области борачко-инвалидске заштите кроз програме субвенција, активности на унапређењу туризма и др. Реализоваће се активности из друге фазе Пројекта општинског околишног управљања (MEG 2) које су усмјерене на унапређење пружања услуга грађанима при чему је на основу напретка Прњавор остварио најбољи резултат. Током 2024. године промовисаће се инвестиционе могућности Прњавора и водиће се рачуна о стварању повољног пословног амбијента у циљу повећања степена задовољства корисника услуга које пружа локална управа. Од великог значаја за привлачење екстерних извора средстава, будући развој, модернизацију инфраструктуре и јачање друштвеног сектора је наставак реализације приоритета, мјера и кључних стратешких пројеката из Стратегије развоја општине Прњавор за период 2022. до 2028. године.

* 1. Кратак опис усмјерења Средњорочног плана рада Градске управе Града Прњавор и спроведеног процеса консултација

Градска управа има задатак да кроз осмишљено дјеловање на подручју развоја, унаприједи укупне услове живота и рада на подручју града и обезбједи реалну шансу свим грађанима за квалитетан живот на подручју Града Прњавор.

Сходно томе, у периоду 2025-2027. година ће се наставити са реализацијом већ започетих пројеката из претходне године, а посебна пажња ће се посветити најзначајнијим областима развоја града: даљњи развој Пословне зоне „Вијака“ и подршка привреди, развој пољопривреде и предузетништва, просторно уређење, развој спорта и културе, побољшање положаја социјално угрожених категорија становника, подршка удружењима грађана и невладиним организацијама, креирање Омладинске политике и подршка младима, унапређењe пружања услуга грађанима, унапређењe комуналне инфраструктуре, привлачењe екстерних средстава за реализацију пројеката из Стратегије развоја општине Прњавор за период 2022-2028. година, јачањe капацитета, система управљања квалитетом и интегритета Градске управе Града Прњавор и др.

Пројекти који се реализују су изградња водоводне мреже за потребе мјесних заједница као и реконструкција локалних путева градских улица и водоводне мреже и др. на подручју града Прњавор.

Наравно, развојни процес је процес који се одвија у континуитету и остварује се постављањем реалних циљева који су оствариви у одређеном временском периоду уз сагледавање укупних финансијских средстава потребних за реализацију циљева.

Средњорочни план рада ће проћи кроз законом предвиђен консултативни поступак са јавношћу, објавом на званичној интернет страници Града Прњавор [www.gradprnjavor.com](http://www.gradprnjavor.com) у трајању од најмање 15 дана током којих сви заинтересовани становници могу дати своје приједлоге и сугестије. Након усвајања буџета града Прњавора за 2025. годину средњорочни план ће са истим бити усклађен.

* 1. Опис институционалних капацитета Градске управе Града Прњавор

Надлежност и организација Градске управе Града Прњавор, као и све одредбе које се тичу радних мјеста, су дефинисане Одлуком о оснивању Градске управе Града Прњавор и Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста који су усклађени са Законом о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16, 36/19 и 61/21) и Законом о службеницима и намјештеницима у јединицама локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16).

Градском управом руководи Градоначелник, који има замјеника. У оквиру Градске управе налазе се одјељења, посебне организационе јединице и самостални одсјеци. У одјељења спадају: Одјељење за општу управу, Одјељење за локални економски развој и друштвене дјелатности, Одјељење за инспекцијске послове, Одјељење за пољопривреду, водопривреду и шумарство, Одјељење за финансије, Одјељење за просторно уређење, Одјељење за стамбено-комуналне послове и инвестиције и Одјељење за борачко-инвалидску заштиту. Посебне организационе јединице су: Кабинет Градоначелника, Стручна служба Скупштине Града, Територијална ватрогасно-спасилачка јединица и Јединица за интерну ревизију. Самостални одсјеци су: Одсјек за јавне набавке, правна питања и прописе, Одсјек за цивилну заштиту и Одсјек за заједничке послове.

* 1. Могући ризици за реализацију средњорочног плана рада

За ефикасно и одговорно функционисање Градске управе као цјелине, те за извршавање послова и задатака, могући ризици су: потенцијани ризици код рокова реализације планираних пројеката због саме процедуре провођења и трајања тендера, приговора, жалби, временске прилике које могу да доведу до кашњења у релизацији, неблаговремено доношење нормативно-правних и планских докумената, тешкоће у обезбјеђивању адекватних људских ресурса потребних за спровођење мјера, кључних стратешких пројеката и активности, изложеност институције настанку и развоју коруптивног понашања, необезбјеђивање финансијских средстава за реализацију одређених пројеката, стални раст и повећање цијена на тржишту што може утицати на реализацију пројеката и др.

Градска управа Града Прњавор предузима све потребне радње како би се сви потенцијални ризици на вријеме уочили и отклонили њихови могући негативни аспекти, те се на тај начин сви планирани пројекти и активности реализовали у складу са законским актима и у задатим роковима.

**2. Мисија**

*Мисија представља пожељан правац територијалног развоја, јасан за све заинтересоване актере, тако да свако може да подешава своје циљеве и активности према тој оријентацији. Мисија је дефинисана на основу стратешких циљева и приоритета из Стратегије развоја општине Прњавор за период 2022-2028. године и надлежности Градске управе Града Прњавор.*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **МИСИЈА** | **ИЗВОРИ И ИЗНОСИ ПЛАНИРАНИХ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА У КМ** | | | |
| ИЗВОРИ | 2025. ГОДИНА | 2026. ГОДИНА | 2027. ГОДИНА |
| ***„Прњавор – атрактивна средина***  ***- за инвестиције, за туристе, за становништво -***  ***са високим степеном уређености, процедуралне и инфраструктурне“*** | **Буџет** | 11.947.400,00 | 12.178.200,00 | 12.344.900,00 |
| **Кредит** |  |  |  |
| **Донације/Грант** | 5.500.000,00 | 5.510.000,00 | 3.510.000,00 |
| **Остало** | 6.040.000,00 | 5.100.000,00 | 5.180.000,00 |
| **Укупно** | **23.487.400,00** | **22.788.200,00** | **21.034.900,00** |

## **3. Детаљан преглед мјера**

*Детаљан преглед мјера представља преглед стратешких мјера дефинисаних Стратегијом развоја општине Прњавор за период 2022-2028. године и административних мјера које се везују за редовне надлежности организационих јединица Градске управе Града Прњавор у средњорочном периоду 2025-2027. година.*

| **МЈЕРА** | **СТРАТЕШКИ ДОКУМЕНТ, СТРАТЕШКИ ЦИЉ И ПРИОРИТЕТ** | **НАЗИВ И ШИФРА ПРОГРАМА** | **ИНДИКАТОРИ** | **ПОЛАЗНА ВРИЈЕДНОСТ** | **ЦИЉНА ВРИЈЕДНОСТ ПО ГОДИНАМА** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025. ГОДИНА | 2026. ГОДИНА | 2027. ГОДИНА |
| 1. Мјера 1.1.2. Унапређени услови за инвестиције са фокусом на снабдијевање ел. енергијом | Стратегија развоја општине Прњавор 2022. до 2028. године  СЦ: 1. Модернизована индустрија и пољопривреда које креирају производе више вриједности и нуде квалитетна радна мјеста  Приоритет 1.1. Повећана додана вриједност у индустрији | - | Дужина новоизграђене путне инфраструктуре у Пословно индустријској зони „Вијака“  Дужина новоизграђене водоводне инфраструктуре у Пословно индустријској зони „Вијака“  Број инвеститора у пословно индустријској зони | Припремљена докумантација  Припремљена документација  8 | 1 km  1 km  12 | -  1 km  14 | 1 km  1 km  16 |
| 2. Мјера 1.3.1. Подршка унапређењу технологије у пољопривреди (набавка опреме за пољопривреду и модернизација објеката) | Стратегија развоја општине Прњавор за период 2022- 2028. године  СЦ 1. Модернизована индустрија и пољопривреда које креирају производе више вриједности и нуде квалитетна радна мјеста  Приоритет 1.3. Повећана тржишна оријентација пољопривреде | Програм коришћења средстава за унапређење пољопривредне производње | Број пољопривредних произвођача којима је одобрена подршка за набавку пољопривредне механизације и прикључака  Број пољопривредних произвођача којима је одобрена подршка за набавку опреме за фарме | 80 корисника годишње  5 корисника годишње | 130 корисника  12 корисника | 140 корисника  10 корисника | 150 корисника  10 корисника |
| 3. Мјера 1.3.2. Подршка примарној производњи и изградња капацитета за тржишно пословање у пољопривреди (обуке, савјетодавна подршка) | Стратегија развоја општине Прњавор за период 2022- 2028. године  СЦ 1. Модернизована индустрија и пољопривреда које креирају производе више вриједности и нуде квалитетна радна мјеста  Приоритет 1.3. Повећана тржишна оријентација пољопривреде | Програм коришћења средстава за унапређење пољопривредне производње | Број пољопривредних произвођача којима је одобрена савјетодавна подршка (савјетодавне обуке, посјете сајмовима, хемијске анализе пољопривредног земљишта, хемијске анализе готових производа, подршка излагачима на сајмовима)  Број пољопривредних произвођача којима је одобрена подршка за примарну пољопривредну производњу | 180 корисника годишње  1900 корисника годишње | 230 корисника  2100 корисника | 230 корисника  2100 корисника | 230 корисника  2100 корисника |
| 4. Мјера 1.3.3. Унапређена тржишно оријентисана сарадња (удружења, задруге, кластери) у пољопривреди | Стратегија развоја општине Прњавор за период 2022- 2028. године  СЦ 1. Модернизована индустрија и пољопривреда које креирају производе више вриједности и нуде квалитетна радна мјеста  Приоритет 1.3. Повећана тржишна оријентација пољопривреде | Програм коришћења средстава за унапређење пољопривредне производње | Број активних удружења пољопривредних произвођача  Број активних пољопривредних задруга | 3  4 | 3  4 | 3  4 | 3  4 |
| 5. Мјера 1.4.1. Унапређење спортских и рекреативних садржаја | Стратегија развоја општине Прњавор 2022. до 2028. године  СЦ: 1. Модернизована индустрија и пољопривреда које креирају производе више вриједности и нуде квалитетна радна мјеста  Приоритет 1.4. Унапређена туристичка понуда | - | Остварен број долазака туриста  Остварен број ноћења туриста | 4.152  (2020. година)  17.256  (2022. година) | 6.000  23.500 | 7.500  24.000 | 8.000  24.500 |
| 6. Mјера 2.1.1. Унапређена сарадња привреде и образовања | Стратегија развоја општине Прњавор 2022. до 2028. године  СЦ: 2. Висок квалитет садржаја и услуга у локалној заједници  Приоритет 2.1. Обезбијеђено усклађивање образовних програма и потреба привреде | - | Број ученика обухваћених практичном наставом ван школе | 92 | 122 | 132 | 142 |
| 7. Мјера 2.1.3. Побољшани услови рада у образовању | Стратегија развоја општине Прњавор 2022. до 2028. године  СЦ: 2. Висок квалитет садржаја и услуга у локалној заједници  Приоритет 2.1. Обезбијеђено усклађивање образовних програма и потреба привреде | План капиталних улагања за 2025. годину | Број обновљених учионица у школама  Број потпуно опремљених кабинета за извођење практичне наставе  Исплаћена сва предвиђена средства за 8 основних школа | 2  0  0 | 5 годишње  2 годишње  100 % | 5 годишње  2 годишње  100 % | 5 годишње  2 годишње  100 % |
| 8. Мјера 2.2.1. Подршка развоју спорта | Стратегија развоја општине Прњавор 2022. до 2028. године  СЦ: 2. Висок квалитет садржаја и услуга у локалној заједници  Приоритет 2.2. Обогаћени садржаји у областима спорта и културе | Програм развоја спорта на подручју Града Прњавор за 2025. годину | Висина средстава издвојених за спорт  Број активних чланова спортских клубова  Број спортских манифестација | 360.000 КМ годишње  1.762  11 | 420.000,00 KM  1.800  12 | 420.000,00 KM  1.830  12 | 425.000,00 KM  1.850  12 |
| 9. Мјера 2.2.2. Унапређења у области културе | Стратегија развоја општине Прњавор 2022. до 2028. године  СЦ: 2. Висок квалитет садржаја и услуга у локалној заједници  Приоритет 2.2. Обогаћени садржаји у областима спорта и културе | План капиталних улагања за 2025. годину | Број манифестација  Број посјетилаца манифестација у Центру за културу  Број посјетилаца Завичајног музеја | 20  0  0 | 21  Најмање 18500  Најмање 460 | 21  Најмање 18700  Најмање 470 | 21  Најмање 19000  Најмање 470 |
| 10. Мјера 2.3.1. Унапређено водоснабдијевање и канализација | Стратегија развоја општине Прњавор 2022. до 2028. године  СЦ: 2. Висок квалитет садржаја и услуга у локалној заједници  Приоритет 2.3. Унапређене комуналне услуге | План капиталних улагања за 2025. годину | Дужина изграђене канализационе мреже  Дужина изграђене и реконструисане водоводне мреже | 36 km  399 km | 37 km  402 km | 38 km  450 km | 39 km  470 km |
| 11. Мјера 2.3.2. Побољшана саобраћајна инфраструктура | Стратегија развоја општине Прњавор 2022. до 2028. године  СЦ: 2. Висок квалитет садржаја и услуга у локалној заједници  Приоритет 2.3. Унапређене комуналне услуге | План капиталних улагања за 2025. годину | Дужина изграђених саобраћајница | 1.122 km | 1.130,00 km | 1.135,00 km | 1.140,00 km |
| 12. Мјера 2.3.3. Унапређени технички капацитети и регулатива за потрошаче | Стратегија развоја општине Прњавор 2022. до 2028.године  СЦ: 2. Висок квалитет садржаја и услуга у локалној заједници  Приоритет 2.3. Унапређене комуналне услуге | - | Набављена техничка опрема за увођење ГИС-а у Градској управи  Потпуно успостављен ГИС у раду Градске управе | 0 | 1 | - | - |
| 13. Мјера 2.4.1. Унапређени капацитети за подршку социјално осјетљивим категоријама | Стратегија развоја општине Прњавор 2022. до 2028. године  СЦ: 2. Висок квалитет садржаја и услуга у локалној заједници  Приоритет 2.4. Унапређена социјална заштита | - | Број нових услуга – активности подршке социјално угроженом становништву | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 14. Мјера 2.5.1. Унапређена подршка младим брачним паровима (стамбена питања, вртићи, запошљавање) | Стратегија развоја општине Прњавор 2022. до 2028. године  СЦ: 2. Висок квалитет садржаја и услуга у локалној заједници  Приоритет 2.5. Унапређена подршка младима | Правилник о додјели једнократне новчане помоћи за суфинансирање трошкова асистиране репродукције - вантјелесне оплодње,  416100 | Висина средстава издвојених за помоћ младим брачним паровима | 390.000 КМ годишње | 405.000 КМ | 410.000 КМ | 430.000 КМ |
| 15. Мјера 2.5.2. Унапређена подршка младима (предузетништво, запошљавање, активности НВО) | Стратегија развоја општине Прњавор 2022. до 2028. године  СЦ: 2. Висок квалитет садржаја и услуга у локалној заједници  Приоритет 2.5. Унапређена подршка младима | Правилник о критеријумима, начину и поступку остваривања новчаних подстицаја за самозапошљавање младих на подручју општине Прњавор,  415200 | Број младих који су основали „Start-up“ предузећа  Број пројеката реализованих кроз програм Омладинске банке (или кроз рад Омладинског центра) | 0  0 | 8  10 | 10  12 | 12  14 |
| 16. Мјера 3.1.1. Унапређена комунална инфраструктура за збрињавање чврстог отпада (претоварне станице, зелена острва,) | Стратегија развоја општине Прњавор 2022. до 2028. године  СЦ: 3. Заштићена животна средина уз одрживо кориштење локалних ресурса  Приоритет 3.1. Унапређен систем управљања чврстим отпадом | План капиталних улагања за 2025. годину | Број прихватилишта за псе  Број опреме за прикупљање отпада  Број домаћинстава обуваћених прикупљањем отапа урбано  рурално | 1  88  Урбано 3.800  Рурално 4.600 | 2  120  Повећање за 1% годишње | 0  130  Повећање за 1% годишње | 0  140  Повећање за 1% годишње |
| 17. Мјера 3.3.1. Уведене мјере енергетске ефикасности, кориштења обновљивих изора енергије, енергетског менаџмента у јавном сектору | Стратегија развоја  Општине Прњавор 2022. до 2028. године  СЦ: 3. Заштићена животна средина уз одрживо кориштење локалних ресурса  Приоритет 3.3. Унапређено управљање енергијом у јавном и приватном сектору | - | Број субјеката из јавног сектора обухваћених пројектима / мјерама подршке | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 18. Административна мјера Одјељења за локални економски развој и друштвене дјелатности | - | Правилник о процедури издавања сагласности за упис ученика у школу чијем уписном подручју не припада  Правилник о додјели студентске награде најбољим студентима са подручја Града Прњавор, 416100  Правилник о критеријумима, начину и поступку расподјеле средстава удружењима из области културе и осталим удружењима, 415200  Правилник о награђивању ученика основних и средњих школа, 416100 | Број предмета ријешених до краја године | 0 | 2000 | 2010 | 2020 |
| 19. Административна мјера Одјељења за стамбено-комуналне послове и инвестиције | - | Програм одржавања локалне путне мреже за 2024. годину,  Програм одржавања објеката заједничке комуналне потрошње за 2024. годину | Број предмета ријешених до краја 2025. године | 0 | 1200 | 1200 | 1200 |
| 20. Административна мјера Одјељења за пољопривреду, водопривреду и шумарство | - | Програм о начину коришћења новчаних средстава прикупљених на основу прихода од посебних водних накнада  План утрошка новчаних средстава која потичу од прихода од посебних намјена за шуме | Број предмета у току 2025. године | 0 | 900 обрађених предмета | 900 | 900 |
| 21. Административна мјера Одјељења за просторно уређење | - | Просторни план 2010-2030  Урбанистички план Прњавор 2017-2037 412700 | Број предмета ријешених до краја године | 0 | 80% | 80% | 80% |
| 22. Административна мјера Oдјељења за општу управу | - | План запошљавања у 2024. години  План коpиштења годишњих одмора за 2024. годину  План стручног оспособљавања и усавршавања службеника у Градској управи Града Прњавора у 2024. години | Остварени планови у потпуности  Ријешени предмети у управном поступку  Завршена верификација уписа у матичне књиге | 0  0  0 | 3  40  5000 | 3  42  5000 | 3  45  5000 |
| 23. Административна мјера Одјељења за финансије | - | - | Проведени планирани послови из надлежности одјељења | 0 | 100 % | 100 % | 100 % |
| 24. Административна мјера Одјељења за инспекцијске послове | - | - | Број предмета у току 2025. године  Број издатих рјешења у току 2025. године | 0  0 | 2470  242 | 2480  245 | 2480  250 |
| 25. Административна мјера Одјељења за борачко-инвалидску заштиту | - | Програм рјешавања питања у области БИЗ | Број предмета ријешених до краја године | 0 | 700 | 720 | 720 |
| 26. Административна мјера Кабинета градоначелника | - | - | Проведени планирани послови из надлежности кабинета | 0 | 100 % | 100 % | 100 % |
| 27. Административна мјера Одсјека за цивилну заштиту | - | - | Укупан број планских докумената донесених у току године | 0 | 9 | 10 | 10 |
| 28. Административна мјера Одсјека за јавне набавке, правна питања и прописе | - | План јавних набавки за 2025. годину, 412700 | Укупан број покренутих и проведених предмета, објава и поступака из надлежности Одсјека за јавне набавке, правна питања и прописе | 0 | 350 | 360 | 365 |
| 29. Административна мјера Одсјека за заједничке послове | - | - | Укупан број ријешених захтјева организационих јединица Градске управе према Одсјеку за заједничке послове | 0 | 1200 | 1200 | 1200 |
| 30. Административна мјера Територијалнo ватрогасно-спасилачкe јединицe Прњавор | - | - | Број интервенција | 0 | 155 | 155 | 155 |

## **4. Детаљан преглед кључних стратешких пројеката, пројеката и активности**

*Детаљан преглед кључних стратешких пројеката, пројеката и активности представља преглед стратешких пројеката дефинисаних Стратегијом развоја општине Прњавор за период 2022-2028. године и пројеката и активности које се везују за редовне надлежности организационих јединица Градске управе Града Прњавор у средњорочном периоду 2024-2026. година. Реализација ових пројеката и активности у средњорочном периоду доприноси остварењу мјера, приоритета и стратешких циљева из стратешког документа, односно законских надлежности органа управе.*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Редни број и мјера:** 1. Mјера 1.1.2. Унапређени услови за инвестиције са фокусом на снабдијевање ел. енергијом | | | | **Назив и шифра програма: -** | | | | | | |
| **Стратешки документ, стратешки циљ и приоритет:** Стратегија развоја општине Прњавор 2022. до 2028. године  СЦ: 1. Модернизована индустрија и пољопривреда које креирају производе више вриједности и нуде квалитетна радна мјеста  Приоритет 1.1. Повећана додана вриједност у индустрији | | | | | | | | | | |
| **КЉУЧНИ СТРАТЕШКИ ПРОЈЕКАТ / ПРОЈЕКАТ / АКТИВНОСТ** | **РОК ИЗВРШЕЊА** | **ИНДИКАТОР НА НИВОУ ОЧЕКИВАНОГ РЕЗУЛТАТА КЉУЧНОГ СТРАТЕШКОГ ПРОЈЕКТА/ ПРОЈЕКТА/ АКТИВНОСТИ** | **НОСИЛАЦ** *(НАЈМАЊИ ОРГАНИЗАЦИОНИ ДИО)* | | **ПКИ** | **СКУПШТИНА ГРАДА РАЗМАТРА** | **ИЗВОРИ И ИЗНОСИ ПЛАНИРАНИХ**  **ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА У КМ** | | | |
| (ДА/НЕ) | **ИЗВОРИ** | **2025.год.** | **2026.год.** | **2027.год.** |
| 1.1. Изградња путне, водоводне и канализационе инфраструктуре у Пословно индустријској зони „Вијака“ | Континуирано | Дужина новоизграђене путне инфраструктуре у Пословно индустријској зони „Вијака“ износи 1 km  Дужина новоизграђене водоводне инфраструктуре у Пословно индустријској зони „Вијака“ износи 1 km | Одјељење за стамбено-комуналне послове и инвестиције | | К | ДА | **Буџет** | 75.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| **Кредит** |  |  |  |
| **Донације/ Грант** |  |  |  |
| **Остало** | 1.000.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| **Укупно** | 1.075.000 | 550.000,00 | 550.000,00 |
| **Укупно за мјеру/надлежност** | | | | | | | **Буџет** | **75.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** |
| **Кредит** |  |  |  |
| **Донације/ Грант** |  |  |  |
| **Остало** | **1.000.000,00** | **500.000,00** | **500.000,00** |
| **Укупно** | **1.075.000,00** | **550.000,00** | **550.000,00** |

\* „ПКИ“означава План капиталних инвестиција и статус пројекта: кандидован (К), одобрен (О) или у имплементацији (И)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Редни број и мјера:** 2. Mјера 1.3.1. Подршка унапређењу технологије у пољопривреди (набавка опреме за пољопривреду и модернизација објеката) | | | | **Назив и шифра програма:** Програм коришћења средстава за унапређење пољопривредне производње, 414100 | | | | | | |
| **Стратешки документ, стратешки циљ и приоритет:** Стратегија развоја општине Прњавор за период 2022- 2028. године  СЦ: 1. Модернизована индустрија и пољопривреда које креирају производе више вриједности и нуде квалитетна радна мјеста  Приоритет 1.3. Повећана тржишна оријентација пољопривреде | | | | | | | | | | |
| **КЉУЧНИ СТРАТЕШКИ ПРОЈЕКАТ / ПРОЈЕКАТ / АКТИВНОСТ** | **РОК ИЗВРШЕЊА** | **ИНДИКАТОР НА НИВОУ ОЧЕКИВАНОГ РЕЗУЛТАТА КЉУЧНОГ СТРАТЕШКОГ ПРОЈЕКТА/ ПРОЈЕКТА/ АКТИВНОСТИ** | **НОСИЛАЦ** *(НАЈМАЊИ ОРГАНИЗАЦИОНИ ДИО)* | | **ПКИ** | **СКУПШТИНА ГРАДА РАЗМАТРА** | **ИЗВОРИ И ИЗНОСИ ПЛАНИРАНИХ**  **ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА У КМ** | | | |
| (ДА/НЕ) | **ИЗВОРИ** | **2025. год** | **2026. год** | **2027. год.** |
| 2.1. Подстицање набавке опреме и модернизације објеката | I-IV квартал | Обрађено најмање 12 захтјева за подстицајна средства за набавку опреме за фарме, годишње  Обрађено најмање 130 захтјева за подстицајна средства за набавку пољопривредне механизације и прикључака, годишње  Одобрена новчана средства за кредитирање најмање 10 пољопривредних произвођача | Одјељење за пољопривреду, водопривреду и шумарство | | - | ДА | **Буџет** | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| **Кредит** |  |  |  |
| **Донације/ Грант** | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 |
| **Остало (МПШВ РС, ИРБРС** | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.0000,00 |
| **Укупно** | 4.505.000,00 | 4.505.000,00 | 4.505.000,00 |
| **Укупно за мјеру/надлежност** | | | | | | | **Буџет** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** |
| **Кредит** |  |  |  |
| **Донације/ Грант** | **3.500.000,00** | **3.500.000,00** | **3.500.000,00** |
| **Остало** | **1.000.000,00** | **1.000.000,00** | **1.000.000,00** |
| **Укупно** | **4.505.000,00** | **4.505.000,00** | **4.505.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Редни број и мјера:** 3. Mјера 1.3.2. Подршка примарној производњи и изградња капацитета за тржишно пословање у пољопривреди (обуке, савјетодавна подршка) | | | | **Назив и шифра програма:** Програм коришћења средстава за унапређење пољопривредне производње, 414100 | | | | | | |
| **Стратешки документ, стратешки циљ и приоритет:** Стратегија развоја општине Прњавор 2022. до 2028. године  СЦ: 1. Модернизована индустрија и пољопривреда које креирају производе више вриједности и нуде квалитетна радна мјеста  Приоритет 1.3. Повећана тржишна оријентација пољопривреде | | | | | | | | | | |
| **КЉУЧНИ СТРАТЕШКИ ПРОЈЕКАТ / ПРОЈЕКАТ / АКТИВНОСТ** | **РОК ИЗВРШЕЊА** | **ИНДИКАТОР НА НИВОУ ОЧЕКИВАНОГ РЕЗУЛТАТА КЉУЧНОГ СТРАТЕШКОГ ПРОЈЕКТА/ ПРОЈЕКТА/ АКТИВНОСТИ** | **НОСИЛАЦ** *(НАЈМАЊИ ОРГАНИЗАЦИОНИ ДИО)* | | **ПКИ** | **СКУПШТИНА ГРАДА РАЗМАТРА** | **ИЗВОРИ И ИЗНОСИ ПЛАНИРАНИХ**  **ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА У КМ** | | | |
| (ДА/НЕ) | **ИЗВОРИ** | **2025. год** | **2026. год** | **2027. год.** |
| 3.1. Подстицање примарне пољопривредне производње | I-IV квартал | Праворемено усвојен Програм коришћења средстава за унапређење пољопривредне производње  Припремљено око 17 закључака за исплату новчаних средстава пољопривреним произвођачима из буџета града, годишње  Број пољопривредних произвођача којима је одобрена подршка за примарну пољопривредну производњу из буџета града је око 450  Број пољопривредних произвођача којима је одобрена подршка за примарну пољопривредну производњу из буџета Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде РС је око 1650  Издато најмање 750 захтјева за остваривање права на регрес за дизел гориво пољопривредним произвођачима  Обрађено најмање 200 захтјева за подстицајна средства за производњу меркантилне пшенице  Обрађено најмање 25 захтјева за подстицајна средства за производњу меркантилне соје, уљане репице и сунцокрета  Обрађено најмање 250 захтјева за подстицајна средства према МПШВ РС (право на премију за приплодна и товна грла, право на новчана средства подршке за сјетву меркантилног кукуруза, право на суфинансирање премије осигурања примарне пољопривредне производње, ванредне потребе и помоћи, и др.)  Током године израђен извјештај о коришћењу новчаних средстава за унапређење пољопривредне производње | Одјељење за пољопривреду, водопривреду и шумарство | | - | ДА | **Буџет** | 550.000,00 | 550.000,00 | 550.000,00 |
| **Кредит** |  |  |  |
| **Донације/ Грант** |  |  |  |
| **Остало (МПШВ РС)** | 3.200.000,00 | 3.200.000,00 | 3.200.000,00 |
| **Укупно** | 3.750.000,00 | 3.750.000,00 | 3.750.000,00 |
| 3.2. Едукација пољопривредних произвођача | I-IV квартал | Одржано едукативно предавање за 25 пољопривредних произвођача који се баве повртарском производњом  Одржано едукативно предавање за 50 пољопривредних произвођача који се баве ратарском и сточарском производњом  Урађене хемијске анализе за најмање 60 узорака пољопривредног земљишта  Урађене хемијске анализе за најмање 5 узорака готових производа произведених и прерађених на властитом газдинству  Подржано најмање 5 пољопривредна произвођача који излажу своје производе на сајмовима  Током године обезбијеђен превоз за око 50 пољопривредних произвођача који посјећују Међународни пољопривредни сајам у Новом Саду  Током године обезбијеђен превоз за око 50 пољопривредних произвођача-пчелара који посјећују Међународни сајам пчеларства у Београду | Одјељење за пољопривреду, водопривреду и шумарство | | - | ДА | **Буџет** | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| **Кредит** |  |  |  |
| **Донације/ Грант** |  |  |  |
| **Остало** |  |  |  |
| **Укупно** | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| **Укупно за мјеру/надлежност** | | | | | | | **Буџет** | **553.000,00** | **553.000,00** | **553.000,00** |
| **Кредит** |  |  |  |
| **Донације/ Грант** |  |  |  |
| **Остало** | **3.200.000,00** | **3.200.000,00** | **3.200.000,00** |
| **Укупно** | **3.753.000,00** | **3.753.000,00** | **3.753.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Редни број и мјера:** 4. Mјера 1.3.3. Унапређена тржишно оријентисана сарадња (удружења, задруге, кластери) у пољопривреди | | | | **Назив и шифра програма:** - | | | | | | |
| **Стратешки документ, стратешки циљ и приоритет:** Стратегија развоја општине Прњавор 2022. до 2028. године  СЦ: 1. Модернизована индустрија и пољопривреда које креирају производе више вриједности и нуде квалитетна радна мјеста  Приоритет 1.3. Повећана тржишна оријентација пољопривреде | | | | | | | | | | |
| **КЉУЧНИ СТРАТЕШКИ ПРОЈЕКАТ / ПРОЈЕКАТ / АКТИВНОСТ** | **РОК ИЗВРШЕЊА** | **ИНДИКАТОР НА НИВОУ ОЧЕКИВАНОГ РЕЗУЛТАТА КЉУЧНОГ СТРАТЕШКОГ ПРОЈЕКТА/ ПРОЈЕКТА/ АКТИВНОСТИ** | **НОСИЛАЦ** *(НАЈМАЊИ ОРГАНИЗАЦИОНИ ДИО)* | | **ПКИ** | **СКУПШТИНА ГРАДА РАЗМАТРА** | **ИЗВОРИ И ИЗНОСИ ПЛАНИРАНИХ**  **ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА У КМ** | | | |
| (ДА/НЕ) | **ИЗВОРИ** | **2025. год** | **2026. год** | **2027. год.** |
| 4.1. Изградња мљекаре | I-IV квартал | У току 2025. године настављени радови на изградњи мљекаре | Одјељење за пољопривреду, водопривреду и шумарство  Одјељење за просторно одјељење | | - | НЕ | **Буџет** |  |  |  |
| **Кредит** |  |  |  |
| **Донације/ Грант** | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | - |
| **Остало** | 250.000,00 | 0,00 |  |
| **Укупно** | 2.250.000,00 | 2.200.000,00 | - |
| **Укупно за мјеру/надлежност** | | | | | | | **Буџет** |  |  |  |
| **Кредит** |  |  |  |
| **Донације/ Грант** | **2.000.000,00** | **2.000.000,00** | **-** |
| **Остало** | **250.000,00** | **0,00** |  |
| **Укупно** | **2.250.000,00** | **2.000.000,00** | **-** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Редни број и мјера:** 5. Mјера 1.4.1. Унапређење спортских и рекреативних садржаја | | | | **Назив и шифра програма: -** | | | | | | |
| **Стратешки документ, стратешки циљ и приоритет:** Стратегија развоја општине Прњавор 2022. до 2028. године  СЦ: 1. Модернизована индустрија и пољопривреда које креирају производе више вриједности и нуде квалитетна радна мјеста  Приоритет 1.4. Унапређена туристичка понуда | | | | | | | | | | |
| **КЉУЧНИ СТРАТЕШКИ ПРОЈЕКАТ / ПРОЈЕКАТ / АКТИВНОСТ** | **РОК ИЗВРШЕЊА** | **ИНДИКАТОР НА НИВОУ ОЧЕКИВАНОГ РЕЗУЛТАТА КЉУЧНОГ СТРАТЕШКОГ ПРОЈЕКТА/ ПРОЈЕКТА/ АКТИВНОСТИ** | **НОСИЛАЦ** *(НАЈМАЊИ ОРГАНИЗАЦИОНИ ДИО)* | | **ПКИ** | **СКУПШТИНА ГРАДА РАЗМАТРА** | **ИЗВОРИ И ИЗНОСИ ПЛАНИРАНИХ**  **ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА У КМ** | | | |
| (ДА/НЕ) | **ИЗВОРИ** | **2025. год** | **2026. год** | **2027. год.** |
| 5.1. Изградња и реконструкција спортских објеката | Континуирано | Број реконструисаних спортских терена најмање 3, годишње | Одјељење за стамбено-комуналне послове и инвестиције | | - | НЕ | **Буџет** | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| **Кредит** |  |  |  |
| **Донације/ Грант** |  |  |  |
| **Остало** |  |  |  |
| **Укупно** | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| **Укупно за мјеру/надлежност** | | | | | | | **Буџет** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** |
| **Кредит** |  |  |  |
| **Донације/ Грант** |  |  |  |
| **Остало** |  |  |  |
| **Укупно** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Редни број и мјера:** 6. Mјера 2.1.1. Унапређена сарадња привреде и образовања | | | | **Назив и шифра програма: -** | | | | | | |
| **Стратешки документ, стратешки циљ и приоритет:** Стратегија развоја општине Прњавор 2022. до 2028. године  СЦ: 2. Висок квалитет садржаја и услуга у локалној заједници  Приоритет 2.1. Обезбијеђено усклађивање образовних програма и потреба привреде | | | | | | | | | | |
| **КЉУЧНИ СТРАТЕШКИ ПРОЈЕКАТ / ПРОЈЕКАТ / АКТИВНОСТ** | **РОК ИЗВРШЕЊА** | **ИНДИКАТОР НА НИВОУ ОЧЕКИВАНОГ РЕЗУЛТАТА КЉУЧНОГ СТРАТЕШКОГ ПРОЈЕКТА/ ПРОЈЕКТА/ АКТИВНОСТИ** | **НОСИЛАЦ** *(НАЈМАЊИ ОРГАНИЗАЦИОНИ ДИО)* | | **ПКИ** | **СКУПШТИНА ГРАДА РАЗМАТРА** | **ИЗВОРИ И ИЗНОСИ ПЛАНИРАНИХ**  **ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА У КМ** | | | |
| (ДА/НЕ) | **ИЗВОРИ** | **2025.год.** | **2026.год.** | **2027.год.** |
| 6.1. Провођење активности у оквиру Привредног савјета Града Прњавора у вези са образовним профилима Средњошколског образовања | Континуирано | Одржана најмање 2 састанка Привредног савјета Града Прњавора у вези са образовним профилима Средњошколског образовања,  Најмање 15 учесника поменутих састанака је било присутно ( привредници, градска управа, јавне установе и предузећа) | Одјељење за локални економски развој и друштвене дјелатности | | - | НЕ | **Буџет** | - | - | - |
| **Кредит** |  |  |  |
| **Донације/ Грант** |  |  |  |
| **Остало** |  |  |  |
| **Укупно** | - | - | - |
| **Укупно за мјеру/надлежност** | | | | | | | **Буџет** |  |  |  |
| **Кредит** |  |  |  |
| **Донације/ Грант** | **-** | **-** | **-** |
| **Остало** |  |  |  |
| **Укупно** | **-** | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Редни број и мјера:** 7. Mјера 2.1.3. Побољшани услови рада у образовању | | | | **Назив и шифра програма:** План капиталних улагања на подручју Града Прњавор за 2024. годину, 511200 | | | | | | |
| **Стратешки документ, стратешки циљ и приоритет:** Стратегија развоја општине Прњавор 2022. до 2028. године  СЦ: 2. Висок квалитет садржаја и услуга у локалној заједници  Приоритет 2.1. Обезбијеђено усклађивање образовних програма и потреба привреде | | | | | | | | | | |
| **КЉУЧНИ СТРАТЕШКИ ПРОЈЕКАТ/ПРОЈЕКАТ /АКТИВНОСТ** | **РОК ИЗВРШЕЊА** | **ИНДИКАТОР НА НИВОУ ОЧЕКИВАНОГ РЕЗУЛТАТА КЉУЧНОГ СТРАТЕШКОГ ПРОЈЕКТА/ПРОЈЕКТА/ АКТИВНОСТИ** | **НОСИЛАЦ** *(НАЈМАЊИ ОРГАНИЗАЦИОНИДИО)* | | **ПКИ** | **СКУПШТИНАГРАДА РАЗМАТРА** | **ИЗВОРИ И ИЗНОСИ ПЛАНИРАНИХ**  **ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА У КМ** | | | |
| (ДА/НЕ) | **ИЗВОРИ** | **2025.год.** | **2026.год.** | **2027.год.** |
| 7.1. Активности везане за основно образовање (Превоз ђака, Помоћ ОШ и Средства за такмичење ученика) | Континуирано током године | Реализовани сви поднесени захтјеви за превоз ђака Ријешен захтјев Актива директора за дознаку средстава за такмичења ученика | Одјељење за локални економски развој и друштвене дјелатности | | - | НЕ | **Буџет** | 273.000,00 | 280.000,00 | 280.000,00 |
| **Кредит** |  |  |  |
| **Донације/ Грант** |  |  |  |
| **Остало** |  |  |  |
| **Укупно** | 273.000,00 | 280.000,00 | 280.000,00 |
| 7.2. Санација школа и њихово опремање | IV квартал | Број обновљених учионица (10), санитарних чворова (10) и фискултурних сала (2) | Одјељење за стамбено-комуналне послове и инвестиције | | О | ДА | **Буџет** | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| **Кредит** |  |  |  |
| **Донације / Грант** |  |  |  |
| **Остало** |  |  |  |
| **Укупно** | 00.000,00 | 00.000,00 | 00.000,00 |
| **Укупно за мјеру/надлежност** | | | | | | | **Буџет** | **323.000,00** | **330.000,00** | **330.000,00** |
| **Кредит** |  |  |  |
| **Донације/ Грант** |  |  |  |
| **Остало** |  |  |  |
| **Укупно** | **323.000,00** | **330.000,00** | **330.000,00** |

\* „ПКИ“означава План капиталних инвестиција и статус пројекта: кандидован (К), одобрен (О) или у имплементацији (И)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Редни број и мјера:** 8. Mјера 2.2.1. Подршка развоју спорта | | | | **Назив и шифра програма:** Програм развоја спорта на подручју Града Прњавор за 2025. годину, 415200 | | | | | | |
| **Стратешки документ, стратешки циљ и приоритет:** Стратегија развоја општине Прњавор 2022. до 2028. године  СЦ: 2. Висок квалитет садржаја и услуга у локалној заједници  Приоритет 2.2. Обогаћени садржаји у областима спорта и културе | | | | | | | | | | |
| **КЉУЧНИ СТРАТЕШКИ ПРОЈЕКАТ / ПРОЈЕКАТ / АКТИВНОСТ** | **РОК ИЗВРШЕЊА** | **ИНДИКАТОР НА НИВОУ ОЧЕКИВАНОГ РЕЗУЛТАТА КЉУЧНОГ СТРАТЕШКОГ ПРОЈЕКТА/ ПРОЈЕКТА/ АКТИВНОСТИ** | **НОСИЛАЦ** *(НАЈМАЊИ ОРГАНИЗАЦИОНИ ДИО)* | | **ПКИ** | **СКУПШТИНА ГРАДА РАЗМАТРА** | **ИЗВОРИ И ИЗНОСИ ПЛАНИРАНИХ**  **ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА У КМ** | | | |
| (ДА/НЕ) | **ИЗВОРИ** | **2025.год.** | **2026.год.** | **2027.год.** |
| 8.1. Подршка активностима спортских клубова | Континуирано током године | Одржано најмање 12 спортских манифестација  Сваком клубу исплаћена сва Програмом предвиђена средства | Одјељење за локални економски развој и друштвене дјелатности | | - | ДА | **Буџет** | 420.000,00 | 430.000,00 | 430.000,00 |
| **Кредит** |  |  |  |
| **Донације/ Грант** |  |  |  |
| **Остало** |  |  |  |
| **Укупно** | 420.000,00 | 430.000,00 | 430.000,00 |
| **Укупно за мјеру/надлежност** | | | | | | | **Буџет** | **420.000,00** | **430.000,00** | **430.000,00** |
| **Кредит** |  |  |  |
| **Донације/ Грант** |  |  |  |
| **Остало** |  |  |  |
| **Укупно** | **420.000,00** | **430.000,00** | **430.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Редни број и мјера:** 9. Mјера 2.2.2. Унапређења у области културе | | | | **Назив и шифра програма:** - | | | | | | |
| **Стратешки документ, стратешки циљ и приоритет:** Стратегија развоја општине Прњавор 2022. до 2028. године  СЦ: 2. Висок квалитет садржаја и услуга у локалној заједници  Приоритет 2.2. Обогаћени садржаји у областима спорта и куптуре | | | | | | | | | | |
| **КЉУЧНИ СТРАТЕШКИ ПРОЈЕКАТ / ПРОЈЕКАТ / АКТИВНОСТ** | **РОК ИЗВРШЕЊА** | **ИНДИКАТОР НА НИВОУ ОЧЕКИВАНОГ РЕЗУЛТАТА КЉУЧНОГ СТРАТЕШКОГ ПРОЈЕКТА/ ПРОЈЕКТА/ АКТИВНОСТИ** | **НОСИЛАЦ** *(НАЈМАЊИ ОРГАНИЗАЦИОНИ ДИО)* | | **ПКИ** | **СКУПШТИНА ГРАДА РАЗМАТРА** | **ИЗВОРИ И ИЗНОСИ ПЛАНИРАНИХ**  **ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА У КМ** | | | |
| (ДА/НЕ) | **ИЗВОРИ** | **2025.год.** | **2026.год.** | **2027.год.** |
| 9.1. Подршка удружењима из области културе | Континиурано током године | Број подржаних пројеката удружења у области културе повећан за 2  Повећан број културних манифестација | Одјељење за локални економски развој и друштвене дјелатности | | - | НЕ | **Буџет** | 47.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| **Кредит** |  |  |  |
| **Донације/ Грант** |  |  |  |
| **Остало** |  |  |  |
| **Укупно** | 47.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 9.2. Подршка удружењима националних мањина и програм друштвене кохезије | Континуирано током године | Позитивно ријешени сви поднесени захтјеви удружења националних мањина  Одржан Фестивал националних мањина  Подржано најмање 2 пројекта у оквиру програма друштвене кохезије | Одјељење за локални економски развој и друштвене дјелатности | | - | НЕ | **Буџет** | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| **Кредит** |  |  |  |
| **Донације/ Грант** |  |  |  |
| **Остало** |  |  |  |
| **Укупно** | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| **Укупно за мјеру/надлежност** | | | | | | | **Буџет** | **82.000,00** | **85.000,00** | **85.000,00** |
| **Кредит** |  |  |  |
| **Донације/ Грант** |  |  |  |
| **Остало** |  |  |  |
| **Укупно** | **82.000,00** | **85.000,00** | **85.000,00** |

\* „ПКИ“означава План капиталних инвестиција и статус пројекта: кандидован (К), одобрен (О) или у имплементацији (И)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Редни број и мјера:** 10. Mјера 2.3.1. Унапређено водоснабдијевање и канализација | | | | **Назив и шифра програма:** План капиталних улагања на подручју Града Прњавор за 2025. годину, 511200 | | | | | | |
| **Стратешки документ, стратешки циљ и приоритет:** Стратегија развоја општине Прњавор 2022. до 2028. године  СЦ: 2. Висок квалитет садржаја и услуга у локалној заједници  Приоритет 2.3. Унапређене комуналне услуге | | | | | | | | | | |
| **КЉУЧНИ СТРАТЕШКИ ПРОЈЕКАТ / ПРОЈЕКАТ / АКТИВНОСТ** | **РОК ИЗВРШЕЊА** | **ИНДИКАТОР НА НИВОУ ОЧЕКИВАНОГ РЕЗУЛТАТА КЉУЧНОГ СТРАТЕШКОГ ПРОЈЕКТА/ ПРОЈЕКТА/ АКТИВНОСТИ** | **НОСИЛАЦ** *(НАЈМАЊИ ОРГАНИЗАЦИОНИ ДИО)* | | **ПКИ** | **СКУПШТИНА ГРАДА РАЗМАТРА** | **ИЗВОРИ И ИЗНОСИ ПЛАНИРАНИХ**  **ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА У КМ** | | | |
| (ДА/НЕ) | **ИЗВОРИ** | **2025.год.** | **2026.год.** | **2027.год.** |
| 10.1. Изградња нове водоводне инфраструктуре | IV квартал | Дужина реконструисане водоводне инфраструктуре у 2025. години најмање 3 km  Повећан број нових корисника водоводне инфраструктуре | Одјељење за стамбено-комуналне послове и инвестиције  Одјељење за пољопривреду,водопривреду и шумарство | | О | ДА | **Буџет** | 255.000,00 | 255.000,00 | 255.000,00 |
| **Кредит** |  |  |  |
| **Донације/ Грант** |  |  |  |
| **Остало** | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| **Укупно** | 355.000,00 | 355.000,00 | 355.000,00 |
| 10.2. Изградња нове канализационе инфраструктуре | IV квартал | Дужина изграђене канализационе инфраструктуре у 2025. години најмање 1 km  Повећан број нових корисника канализационе инфраструктуре | Одјељење за стамбено-комуналне послове и инвестиције | | О | ДА | **Буџет** | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| **Кредит** |  |  |  |
| **Донације/ Грант** |  |  |  |
| **Остало** | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| **Укупно** | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| **Укупно за мјеру/надлежност** | | | | | | | **Буџет** | **305.000,00** | **305.000,00** | **305.000,00** |
| **Кредит** |  |  |  |
| **Донације/ Грант** |  |  |  |
| **Остало** | **200.000,00** | **200.000,00** | **200.000,00** |
| **Укупно** | **505.000,00** | **505.000,00** | **505.000,00** |

\* „ПКИ“означава План капиталних инвестиција и статус пројекта: кандидован (К), одобрен (О) или у имплементацији (И)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Редни број и мјера:** 11. Mјера 2.3.2. Побољшана саобраћајна инфраструктура | | | | **Назив и шифра програма:** План капиталних улагања на подручју Града Прњавор за 2025. годину, 511200 | | | | | | |
| **Стратешки документ, стратешки циљ и приоритет:** Стратегија развоја општине Прњавор 2022. до 2028. године  СЦ: 2. Висок квалитет садржаја и услуга у локалној заједници  Приоритет 2.3. Унапређене комуналне услуге | | | | | | | | | | |
| **КЉУЧНИ СТРАТЕШКИ ПРОЈЕКАТ / ПРОЈЕКАТ / АКТИВНОСТ** | **РОК ИЗВРШЕЊА** | **ИНДИКАТОР НА НИВОУ ОЧЕКИВАНОГ РЕЗУЛТАТА КЉУЧНОГ СТРАТЕШКОГ ПРОЈЕКТА/ ПРОЈЕКТА/ АКТИВНОСТИ** | **НОСИЛАЦ** *(НАЈМАЊИ ОРГАНИЗАЦИОНИ ДИО)* | | **ПКИ** | **СКУПШТИНА ГРАДА РАЗМАТРА** | **ИЗВОРИ И ИЗНОСИ ПЛАНИРАНИХ**  **ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА У КМ** | | | |
| (ДА/НЕ) | **ИЗВОРИ** | **2025.год.** | **2026.год.** | **2027.год.** |
| 11.1. Иградња приоритетне саобраћајне инфраструктуре | IV квартал | Дужина изграђених саобраћајница у 2025. години најмање 8 km | Одјељење за стамбено-комуналне послове и инвестиције  Одјељење за пољопривреду, водопривреду и шумарство | | О | ДА | **Буџет** | 670.000,00 | 670.000,00 | 670.000,00 |
| **Кредит** |  |  |  |
| **Донације/ Грант** |  |  |  |
| **Остало** | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| **Укупно** | 770.000,00 | 770.000,00 | 770.000,00 |
| **Укупно за мјеру/надлежност** | | | | | | | **Буџет** | **670.000,00** | **670.000,00** | **670.000,00** |
| **Кредит** |  |  |  |
| **Донације/ Грант** |  |  |  |
| **Остало** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** |
| **Укупно** | **770.000,00** | **770.000,00** | **770.000,00** |

\* „ПКИ“означава План капиталних инвестиција и статус пројекта: кандидован (К), одобрен (О) или у имплементацији (И)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Редни број и мјера:** 12. Mјера 2.3.3. Унапређени технички капацитети и регулатива за потрошаче | | | | **Назив и шифра програма: -** | | | | | | |
| **Стратешки документ, стратешки циљ и приоритет:** Стратегија развоја општине Прњавор 2022. до 2028. године  СЦ: 2. Висок квалитет садржаја и услуга у локалној заједници  Приоритет 2.3. Унапређене комуналне услуге | | | | | | | | | | |
| **КЉУЧНИ СТРАТЕШКИ ПРОЈЕКАТ / ПРОЈЕКАТ / АКТИВНОСТ** | **РОК ИЗВРШЕЊА** | **ИНДИКАТОР НА НИВОУ ОЧЕКИВАНОГ РЕЗУЛТАТА КЉУЧНОГ СТРАТЕШКОГ ПРОЈЕКТА/ ПРОЈЕКТА/ АКТИВНОСТИ** | **НОСИЛАЦ** *(НАЈМАЊИ ОРГАНИЗАЦИОНИ ДИО)* | | **ПКИ** | **СКУПШТИНА ГРАДА РАЗМАТРА** | **ИЗВОРИ И ИЗНОСИ ПЛАНИРАНИХ**  **ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА У КМ** | | | |
| (ДА/НЕ) | **ИЗВОРИ** | **2025.год.** | **2026.год.** | **2027.год.** |
| 12.1. Увођење Геоинформационог система (GIS) у рад Градске управе града Прњавор | I-IV квартал | Потпуно успостављен ГИС у раду Градске управе  Набављена техничка опрема за увођење ГИС-а у Градској управи | Одјељење за просторно уређење | | - | НЕ | **Буџет** |  |  |  |
| **Кредит** |  |  |  |
| **Донације/**  **Грант** |  |  |  |
| **Остало** | - | - | 80.000,00 |
| **Укупно** | - | - | 80.000,00 |
| **Укупно за мјеру/надлежност** | | | | | | | **Буџет** |  |  |  |
| **Кредит** |  |  |  |
| **Донације/**  **Грант** |  |  |  |
| **Остало** | **-** | **-** | **80.000,00** |
| **Укупно** | **-** | **-** | **80.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Редни број и мјера:** 13. Mјера 2.4.1. Унапређени капацитети за подршку социјално осјетљивим категоријама | | | | **Назив и шифра програма: -** | | | | | | |
| **Стратешки документ, стратешки циљ и приоритет:** Стратегија развоја општине Прњавор 2022. до 2028. године  СЦ: 2. Висок квалитет садржаја и услуга у локалној заједници  Приоритет 2.4. Унапређена социјална заштита | | | | | | | | | | |
| **КЉУЧНИ СТРАТЕШКИ ПРОЈЕКАТ / ПРОЈЕКАТ / АКТИВНОСТ** | **РОК ИЗВРШЕЊА** | **ИНДИКАТОР НА НИВОУ ОЧЕКИВАНОГ РЕЗУЛТАТА КЉУЧНОГ СТРАТЕШКОГ ПРОЈЕКТА/ ПРОЈЕКТА/ АКТИВНОСТИ** | **НОСИЛАЦ** *(НАЈМАЊИ ОРГАНИЗАЦИОНИ ДИО)* | | **ПКИ** | **СКУПШТИНА ГРАДА РАЗМАТРА** | **ИЗВОРИ И ИЗНОСИ ПЛАНИРАНИХ**  **ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА У КМ** | | | |
| (ДА/НЕ) | **ИЗВОРИ** | **2025.год.** | **2026.год.** | **2027.год.** |
| 13.1.Провођење активности на субвенционисању комуналних услуга социјално угроженим корисницима на подручју града Прњавор | Континуирано током године | Субвенционисане комуналне услуге за најмање 100 социјално угрожених корисника | Одјељење за локални економски развој и друштвене дјелатности | | - | НЕ | **Буџет** | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| **Кредит** |  |  |  |
| **Донације/ Грант** |  |  |  |
| **Остало** |  |  |  |
| **Укупно** | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| **Укупно за мјеру/надлежност** | | | | | | | **Буџет** | **30.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** |
| **Кредит** |  |  |  |
| **Донације/ Грант** |  |  |  |
| **Остало** |  |  |  |
| **Укупно** | **30.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Редни број и мјера:** 14. Mјера 2.5.1. Унапређена подршка младим брачним паровима (стамбена питања, вртићи, запошљавање) | | | | **Назив и шифра програма:** Правилник о додјели једнократне новчане помоћи за суфинансирање трошкова асистиране репродукције - вантјелесне оплодње, 416100 | | | | | | |
| **Стратешки документ, стратешки циљ и приоритет:** Стратегија развоја општине Прњавор 2022. до 2028. године  СЦ: 2. Висок квалитет садржаја и услуга у локалној заједници  Приоритет 2.5. Унапређена подршка младима | | | | | | | | | | |
| **КЉУЧНИ СТРАТЕШКИ ПРОЈЕКАТ / ПРОЈЕКАТ / АКТИВНОСТ** | **РОК ИЗВРШЕЊА** | **ИНДИКАТОР НА НИВОУ ОЧЕКИВАНОГ РЕЗУЛТАТА КЉУЧНОГ СТРАТЕШКОГ ПРОЈЕКТА/ ПРОЈЕКТА/ АКТИВНОСТИ** | **НОСИЛАЦ** *(НАЈМАЊИ ОРГАНИЗАЦИОНИ ДИО)* | | **ПКИ** | **СКУПШТИНА ГРАДА РАЗМАТРА** | **ИЗВОРИ И ИЗНОСИ ПЛАНИРАНИХ**  **ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА У КМ** | | | |
| (ДА/НЕ) | **ИЗВОРИ** | **2025.год.** | **2026.год.** | **2027.год.** |
| 14.1. Провођење активности подршке младим брачним паровима (вантјелесна оплодња, набавка школских књига, помоћ при рођењу дјетета, подршка Удружењу 4+, стамбена питања, вртићи, запошљавање) | Континуирано током године | Подржано најмање пет брачних парова у поступку вантјелесне оплодње  Обезбијеђене књиге за све ученике основне школе  Повећан број рођене дјеце у односу на претходну годину | Одјељење за локални економски развој и друштвене дјелатности | | - | НЕ | **Буџет** | 405.000,00 | 410.000,00 | 430.000,00 |
| **Кредит** |  |  |  |
| **Донације/ Грант** |  |  |  |
| **Остало** |  |  |  |
| **Укупно** | 405.000,00 | 410.000,00 | 430.000,00 |
| 14.2. Субвенционисање трошкова боравка дјеце у приватним предшколским установама | Континуирано | Током године сваки мјесец суфинансиран боравак у вртићу за око 300 дјеце | Одјељење за локални економски развој и друштвене дјелатности | | - | НЕ | **Буџет** | 155.000,00 | 155.000,00 | 155.000,00 |
| **Кредит** |  |  |  |
| **Донације/ Грант** |  |  |  |
| **Остало** |  |  |  |
| **Укупно** | 155.000,00 | 155.000,00 | 155.000,00 |
| **Укупно за мјеру/надлежност** | | | | | | | **Буџет** | **560.000,00** | **565.000,00** | **585.000,00** |
| **Кредит** |  |  |  |
| **Донације/ Грант** |  |  |  |
| **Остало** |  |  |  |
| **Укупно** | **560.000,00** | **565.000,00** | **585.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Редни број и мјера:** 15. Mјера 2.5.2. Унапређена подршка младима (предузетништво, запошљавање, активности НВО) | | | | **Назив и шифра програма:** Правилник о критеријумима, начину и поступку остваривања новчаних подстицаја за самозапошљавање младих на подручју Града Прњавор, 415200 | | | | | | |
| **Стратешки документ, стратешки циљ и приоритет:** Стратегија развоја општине Прњавор 2022. до 2028. године  СЦ: 2. Висок квалитет садржаја и услуга у локалној заједници  Приоритет 2.5. Унапређена подршка младима | | | | | | | | | | |
| **КЉУЧНИ СТРАТЕШКИ ПРОЈЕКАТ / ПРОЈЕКАТ / АКТИВНОСТ** | **РОК ИЗВРШЕЊА** | **ИНДИКАТОР НА НИВОУ ОЧЕКИВАНОГ РЕЗУЛТАТА КЉУЧНОГ СТРАТЕШКОГ ПРОЈЕКТА/ ПРОЈЕКТА/ АКТИВНОСТИ** | **НОСИЛАЦ** *(НАЈМАЊИ ОРГАНИЗАЦИОНИ ДИО)* | | **ПКИ** | **СКУПШТИНА ГРАДА РАЗМАТРА** | **ИЗВОРИ И ИЗНОСИ ПЛАНИРАНИХ**  **ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА У КМ** | | | |
| (ДА/НЕ) | **ИЗВОРИ** | **2025.год.** | **2026.год.** | **2027.год.** |
| 15.1. Провођење активности подршке младима (предузетништво, запошљавање) | Континуирано током године | Запослено најмање 8 младих особа кроз „Start up“ предузетништво | Одјељење за локални економски развој и друштвене дјелатности | | - | НЕ | **Буџет** | 30.000,00 | 40.000,00 | 50.000,00 |
| **Кредит** |  |  |  |
| **Донације/ Грант** |  |  |  |
| **Остало** |  |  |  |
| **Укупно** | 30.000,00 | 40.000,00 | 50.000,00 |
| 15.2. Провођење активности подршке младима кроз рад НВО (Омладинска банка, Омладински центар) | Континуирано током године | Реализовано најмање 8 пројеката преко Омладинске банке, годишње  Дозначена сва планирана средства за активности Омладинског центра | Одјељење за локални економски развој и друштвене дјелатности | | - | НЕ | **Буџет** | 25.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| **Кредит** |  |  |  |
| **Донације/ Грант** |  |  |  |
| **Остало** |  |  |  |
| **Укупно** | 25.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| **Укупно за мјеру/надлежност** | | | | | | | **Буџет** | **55.000,00** | **70.000,00** | **80.000,00** |
| **Кредит** |  |  |  |
| **Донације/ Грант** |  |  |  |
| **Остало** |  |  |  |
| **Укупно** | **55.000,00** | **70.000,00** | **80.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Редни број и мјера:** 16. Mјера 3.1.1. Унапређена комунална инфраструктура за збрињавање чврстог отпада (претоварне станице, зелена острва) | | | | **Назив и шифра програма:** - | | | | | | |
| **Стратешки документ, стратешки циљ и приоритет:** Стратегија развоја општине Прњавор 2022. до 2028. године  СЦ: 3. Заштићена животна средина уз одрживо кориштење локалних ресурса  Приоритет 3.1. Унапређен систем управљања чврстим отпадом | | | | | | | | | | |
| **КЉУЧНИ СТРАТЕШКИ ПРОЈЕКАТ / ПРОЈЕКАТ / АКТИВНОСТ** | **РОК ИЗВРШЕЊА** | **ИНДИКАТОР НА НИВОУ ОЧЕКИВАНОГ РЕЗУЛТАТА КЉУЧНОГ СТРАТЕШКОГ ПРОЈЕКТА/ ПРОЈЕКТА/ АКТИВНОСТИ** | **НОСИЛАЦ** *(НАЈМАЊИ ОРГАНИЗАЦИОНИ ДИО)* | | **ПКИ** | **СКУПШТИНА ГРАДА РАЗМАТРА** | **ИЗВОРИ И ИЗНОСИ ПЛАНИРАНИХ**  **ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА У КМ** | | | |
| (ДА/НЕ) | **ИЗВОРИ** | **2025.год.** | **2026.год.** | **2027.год.** |
| 16.1. Изградња трансфер станице на нивоу јединице локалне самоуправе и набавка опреме за комуналну дјелатност управљања отпадом | I-IV квартал | Број возила за транспорт  Број опреме за прикупљање отпада  Број домаћинстава обухваћених прикупљањем отпада | Одјељење за стамбено-комуналне послове и инвестиције | | - | НЕ | **Буџет** |  |  |  |
| **Кредит** |  |  |  |
| **Донације/ Грант** | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| **Остало** |  |  |  |
| **Укупно** | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| **Укупно за мјеру/надлежност** | | | | | | | **Буџет** |  |  |  |
| **Кредит** |  |  |  |
| **Донације/ Грант** | **0,00** | **10.000,00** | **10.000,00** |
| **Остало** |  |  |  |
| **Укупно** | **0,00** | **10.000,00** | **10.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Редни број и мјера:** 17. Mјера 3.3.1. Уведене мјере енергетске ефикасности, кориштења обновљивих извора енергије, енергетског менаџмента у јавном сектора | | | | **Назив и шифра програма:** - | | | | | | |
| **Стратешки документ, стратешки циљ и приоритет:** Стратегија развоја општине Прњавор 2022. до 2028. године  СЦ: 3. Заштићена животна средина уз одрживо кориштење локалних ресурса  Приоритет 3.3. Унапређено управљање енергијом у јавном и приватном сектору | | | | | | | | | | |
| **КЉУЧНИ СТРАТЕШКИ ПРОЈЕКАТ / ПРОЈЕКАТ / АКТИВНОСТ** | **РОК ИЗВРШЕЊА** | **ИНДИКАТОР НА НИВОУ ОЧЕКИВАНОГ РЕЗУЛТАТА КЉУЧНОГ СТРАТЕШКОГ ПРОЈЕКТА/ ПРОЈЕКТА/ АКТИВНОСТИ** | **НОСИЛАЦ** *(НАЈМАЊИ ОРГАНИЗАЦИОНИ ДИО)* | | **ПКИ** | **СКУПШТИНА ГРАДА РАЗМАТРА** | **ИЗВОРИ И ИЗНОСИ ПЛАНИРАНИХ**  **ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА У КМ** | | | |
| (ДА/НЕ) | **ИЗВОРИ** | **2025.год.** | **2026.год.** | **2027.год.** |
| 17.1. Примјена мјера енегетске ефикасности и имплементација енергетског менаџмента у јавном сектору | Континуирано | Број субјеката из јавног сектора обухваћених пројектима / мјерама подршке износи најмање 1 | Одјељење за стамбено-комуналне послове и инвестиције | | - | НЕ | **Буџет** |  |  |  |
| **Кредит** |  |  |  |
| **Донације/ Грант** |  |  |  |
| **Остало** | 290.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| **Укупно** | 290.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| **Укупно за мјеру/надлежност** | | | | | | | **Буџет** |  |  |  |
| **Кредит** |  |  |  |
| **Донације/ Грант** |  |  |  |
| **Остало** | **290.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** |
| **Укупно** | **290.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Редни број и мјера:** 18. Административна мјера Одјељења за локални економски развој и друштвене дјелатности | | | | **Назив и шифра програма:** Правилник о процедури издавања сагласности за упис ученика у школу чијем уписном подручју не припада  Правилник о додјели студентске награде најбољим студентима са подручја Града Прњавор, 416100  Правилник о критеријумима, начину и поступку расподјеле средстава удружењима из области културе и осталим удружењима, 415200  Правилник о награђивању ученика основних и средњих школа, 416100 | | | | | | | | | | |
| **Стратешки документ, стратешки циљ и приоритет: -** | | | | | | | | | | | | | | |
| **КЉУЧНИ СТРАТЕШКИ ПРОЈЕКАТ/ПРОЈЕКАТ/ АКТИВНОСТ** | **РОК ИЗВРШЕЊА** | **ИНДИКАТОР НА НИВОУ ОЧЕКИНОГ РЕЗУЛТАТА КЉУЧНОГ СТРАТЕШКОГ ПРОЈЕКТА/ПРОЈЕКТА/ АКТИВНОСТИ** | **НОСИЛАЦ** *(НАЈМАЊИ ОРГАНИЗАЦИОНИ ДИО)* | | **ПКИ** | **СКУПШТИНА ГРАДА РАЗМАТРА** | | | **ИЗВОРИ И ИЗНОСИ ПЛАНИРАНИХ**  **ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА У КМ** | | | | | |
| (ДА/НЕ) | | | **ИЗВОРИ** | **2025.год.** | | **2026.год.** | | **2027.год.** |
| 18.1. Kоришћењe роба и услуга (Услуге из области информисања, Средства за реализацију Акционог плана за равноправност полова, Програм превентивне здравствене заштите становништва и Трошкови репрезентације) | Континуиранотоком године | Реализована средства са ставке медијско праћење у складу са уговорима, закљученим између телевизијских кућа и Града Прњавор  Утрошена средства за реализацију активности из Акционог плана за равно.пол. Утрошена средства намјењена за реализацију пограма за превентивну здравствену заштиту становништва,  Утрошена средства намијењена за услуге конзумације пића на радним састанцима | Одјељење за локални економски развој и друштвене дјелатности | | - | НЕ | | | **Буџет** | 93.400,00 | | 93.400,00 | | 93.400,00 |
| **Кредит** |  | |  | |  |
| **Донације/ Грант** |  | |  | |  |
| **Остало** |  | |  | |  |
| **Укупно** | 93.400,00 | | 93.400,00 | | 93.400,00 |
| 18.2. Провођење активности на исплати грант средстава удружењима грађана (Црвени крст, Коло српских сестара, Општинска организација слијепих, СРД „Укрински цвијет“, Удружење пензионера и Друштво „Феникс“) | Квартално | Дозначена средства корисницима гранта у складу са пуњењем буџета | Одјељење за локални економски развој и друштвене дјелатности | | - | НЕ | | | **Буџет** | 115.500,00 | | 115.500,00 | | 115.500,00 |
| **Кредит** |  | |  | |  |
| **Донације/ Грант** |  | |  | |  |
| **Остало** |  | |  | |  |
| **Укупно** | 115.500,00 | | 115.500,00 | | 115.00,00 |
| 18.3. Провођење активности на исплати средстава вјерским заједницама и грант СПЦО за пројекат „Изградња градске капеле“ | Континуиранотоком године | Провођење активности на исплати средстава вјерским заједницама, Подржано најмање двије активности од сваке вјерске зајенице на подручју града  Дозначена средства за изградњу градске капеле | Одјељење за локални економски развој и друштвене дјелатности | | - | НЕ | | | **Буџет** | 78.000,00 | | 80.000,00 | | 80.000,00 |
| **Кредит** |  | |  | |  |
| **Донације/ Грант** |  | |  | |  |
| **Остало** |  | |  | |  |
| **Укупно** | 78.000,00 | | 80.000,00 | | 80.000,00 |
| 18.4. Провођење активности на дозначавању средстава за пројекат „Старење и здравље“ | Квартално | Дозначена средства за пројекат у складу са пуњењем буџета | Одјељење за локални економски развој и друштвене дјелатности | | - | НЕ | | **Буџет** | | 75.000,00 | 75.000,00 | | 75.000,00 | |
| **Кредит** | |  |  | |  | |
| **Донације/ Грант** | |  |  | |  | |
| **Остало** | |  |  | |  | |
| **Укупно** | | 75.000,00 | 75.000,00 | | 75.000,00 | |
| 18.5. Провођење активности на дозначавању средстава за реализацију пројекта „Дневни центар за дјецу и омладину ометену у физичком и психичком развоју“ Прњавор | Квартално | Дозначена средства за дневни центар „Невен“ у складу са пуњењем буџета | Одјељење за локални економски развој и друштвене дјелатности | | - | НЕ | | **Буџет** | | 70.000,00 | 70.000,00 | | 70.000,00 | |
| **Кредит** | |  |  | |  | |
| **Донације/ Грант** | |  |  | |  | |
| **Остало** | |  |  | |  | |
| **Укупно** | | 70.000,00 | 70.000,00 | | 70.000,00 | |
| 18.6. Провођење Акционог плана за имлементацију стратегије за инклузију Рома | Континуирано током године | Дозначена средства за најмање 10 породица за набавку школских књига и прибора | Одјељење за локални економски развој и друштвене дјелатности | | - | НЕ | **Буџет** | | | 1.500,00 | 1.500,00 | | 1.500,00 | |
| **Кредит** | | |  |  | |  | |
| **Донације/ Грант** | | |  |  | |  | |
| **Остало** | | |  |  | |  | |
| **Укупно** | | | 1.500,00 | 1.500,00 | | 1.500,00 | |
| 18.7. Подршка систему прихвата и интеграције држављана БиХ који се враћају по основу Споразума о реадмисији | Континуиранотоком године | Дозначена средства за рјешавање стамбених питања лица која се враћају по основу Споразума о реадмисији (уколико их буде) | Одјељење за локални економски развој и друштвене дјелатности | | - | НЕ | **Буџет** | | | 6.000,00 | 6.000,00 | | 6.000,00 | |
| **Кредит** | | |  |  | |  | |
| **Донације/ Грант** | | |  |  | |  | |
| **Остало** | | |  |  | |  | |
| **Укупно** | | | 6.000,00 | 6.000,00 | | 6.000,00 | |
| 18.8. Средства за имплементацију и суфинансирање пројеката предвиђених Стратегијом развоја општине Прњавор2022-2028. година кроз надлежности одјељења | Континуиранотоком године | Организована посјета дјеце са Косова и Метохија  Дозначена средства за набавку опреме и услуга при организацији редовних манифестација | Одјељење за локални економски развој и друштвене дјелатности | | - | НЕ | **Буџет** | | | 27.000,00 | 27.000,00 | | 27.000,00 | |
| **Кредит** | | |  |  | |  | |
| **Донације/ Грант** | | |  |  | |  | |
| **Остало** | | |  |  | |  | |
| **Укупно** | | | 27.000,00 | 27.000,00 | | 27.000,00 | |
| 18.9. Провођење активности на исплати средстава за финансирање Родитељске куће | IV квартал | Дозначена средства за Родитељску кућу у складу са пуњењем буџета | Одјељење за локални економски развој и друштвене дјелатности | | - | НЕ | **Буџет** | | | 5.000,00 | 7.000,00 | | 7.000,00 | |
| **Кредит** | | |  |  | |  | |
| **Донације/ Грант** | | |  |  | |  | |
| **Остало** | | |  |  | |  | |
| **Укупно** | | | 5.000,00 | 7.000,00 | | 7.000,00 | |
| 18.10. Провођење активности на исплати средстава за помоћ у лијечењу дјеце и младих обољелих од дијабетеса | Квартално | Исплаћена сва средства предвиђена за особе са подручја града обољеле од дијабетеса | Одјељење за локални економски развој и друштвене дјелатности | | - | НЕ | **Буџет** | | | 27.000,00 | 27.000,00 | | 27.000,00 | |
| **Кредит** | | |  |  | |  | |
| **Донације/ Грант** | | |  |  | |  | |
| **Остало** | | |  |  | |  | |
| **Укупно** | | | 27.000,00 | 27.000,00 | | 27.000,00 | |
| 18.11. Провођење активности на исплати средстава за једнократне помоћи | Континуиранотоком године | Позитивно ријешено више од 50% поднесених захтјева за једнократну помоћ | Одјељење за локални економски развој и друштвене дјелатности | | - | НЕ | **Буџет** | | | 25.000,00 | 25.000,00 | | 25.000,00 | |
| **Кредит** | | |  |  | |  | |
| **Донације/ Грант** | | |  |  | |  | |
| **Остало** | | |  |  | |  | |
| **Укупно** | | | 25.000,00 | 25.000,00 | | 25.000,00 | |
| 18.12. Реализација активности исплате средстава студентима (стипендије ученика и студената, студентске награде, посебне студентске награде, постдипломци и докторанти) | Континуирано током године | Исплаћено свих десет стипендија ученицима и студентима  Награђено најмање троје најбољих студената са подручја града | Одјељење за локални економски развој и друштвене дјелатности | | - | НЕ | **Буџет** | | | 243.000,00 | 250.000,00 | | 250.000,00 | |
| **Кредит** | | |  |  | |  | |
| **Донације/ Грант** | | |  |  | |  | |
| **Остало** | | |  |  | |  | |
| **Укупно** | | | 243.000,00 | 250.000,00 | | 250.000,00 | |
| 18.13. Провођење послова управног рјешавања (предузетништво -регистрација, одјаве и др.) | Континуиранотоком године | Ријешено око 400 захтјева | Одјељење за локални економски развој и друштвене дјелатности | | - | НЕ | **Буџет** | | |  |  | |  | |
| **Кредит** | | |  |  | |  | |
| **Донације/ Грант** | | |  |  | |  | |
| **Остало** | | |  |  | |  | |
| **Укупно** | | | - | - | | - | |
| 18.14. Израда спроведбених докумената и праћење реализације истих (Акциони план за спровођење Стратегије развоја општине Прњавор, Средњорочни план рада Града Прњавор и Годишњи план рада градоначелника и Градске управе Града Прњавор) | Континуиранотоком године | Спроведбени документи израђени и усвојени у складу са законским роковима | Одјељење за локални економски развој и друштвене дјелатности | | - | НЕ | **Буџет** | | |  |  | |  | |
| **Кредит** | | |  |  | |  | |
| **Донације/ Грант** | | |  |  | |  | |
| **Остало** | | |  |  | |  | |
| **Укупно** | | | - | - | | - | |
| 18.15. Израда пројектних приједлога Града Прњавор за аплицирање код потенцијалних финансијера | Континуиранотоком године | Израђено и аплицирано најмање 8 пројектних приједлога, годишње | Одјељење за локални економски развој и друштвене дјелатности | | - | НЕ | **Буџет** | | |  |  | |  | |
| **Кредит** | | |  |  | |  | |
| **Донације/ Грант** | | |  |  | |  | |
| **Остало** | | |  |  | |  | |
| **Укупно** | | | - | - | | - | |
| 18.16. Организација сједница Привредног савјета града Прњавор | Током године по договору са члановима савјета | Одржане најмање три сједнице | Одјељење за локални економски развој и друштвене дјелатности | | - | НЕ | **Буџет** | | |  |  | |  | |
| **Кредит** | | |  |  | |  | |
| **Донације/ Грант** | | |  |  | |  | |
| **Остало** | | |  |  | |  | |
| **Укупно** | | | - | - | | - | |
| **Укупно за мјеру/надлежност** | | | | | | | | **Буџет** | | **766.400,00** | **777.400,00** | | **777.400,00** | |
| **Кредит** | |  |  | |  | |
| **Донације/ Грант** | |  |  | |  | |
| **Остало** | |  |  | |  | |
| **Укупно** | | **766.400,00** | **777.400,00** | | **777.400,00** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Редни број и мјера:** 19. Административна мјера Одјељења за стамбено-комуналне послове и инвестиције | | | | **Назив и шифра програма:** Програм одржавања локалне путне мреже за 2025. годину, 412500, Програм одржавања објеката заједничке комуналне потрошње за 2025годину, 412800 | | | | | | |
| **Стратешки документ, стратешки циљ и приоритет: -** | | | | | | | | | | |
| **КЉУЧНИ СТРАТЕШКИ ПРОЈЕКАТ / ПРОЈЕКАТ / АКТИВНОСТ** | **РОК ИЗВРШЕЊА** | **ИНДИКАТОР НА НИВОУ ОЧЕКИВАНОГ РЕЗУЛТАТА КЉУЧНОГ СТРАТЕШКОГ ПРОЈЕКТА/ ПРОЈЕКТА/ АКТИВНОСТИ** | **НОСИЛАЦ** *(НАЈМАЊИ ОРГАНИЗАЦИОНИ ДИО)* | | **ПКИ** | **СКУПШТИНА ГРАДА РАЗМАТРА** | **ИЗВОРИ И ИЗНОСИ ПЛАНИРАНИХ**  **ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА У КМ** | | | |
| (ДА/НЕ) | **ИЗВОРИ** | **2025.год.** | **2026.год.** | **2027.год.** |
| 19.1. Рад паркинг службе | IV квартал | Број нових уређених паркинг мјеста је 25, годишње  Годишњи приход од комуналне таксе за паркирање износи око 350.000,00 КМ | Одјељење за стамбено-комуналне послове и инвестиције | | - | НЕ | **Буџет** | 180.000,00 | 200.000,00 | 220.000,00 |
| **Кредит** |  |  |  |
| **Донације/ Грант** |  |  |  |
| **Остало** |  |  |  |
| **Укупно** | 180.000,00 | 200.000,00 | 220.000,00 |
| 19.2. Стручне услуге | IV квартал | Регистрована возила за одвоз комуналног отпада  Током године плаћене геодетске и друге стручне услуге планиране | Одјељење за стамбено-комуналне послове и инвестиције | | - | НЕ | **Буџет** | 8.000,00 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| **Кредит** |  |  |  |
| **Донације/ Грант** |  |  |  |
| **Остало** |  |  |  |
| **Укупно** | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.500,00 |
| 19.3. Текуће одржавање путева | IV квартал | Количина извезеног и уграђеног посипног материјала 10.000 m3, годишње  Дужина ископаних канала 5.000 m, годишње | Одјељење за стамбено-комуналне послове и инвестиције | | - | ДА | **Буџет** | 200.000,00 | 220.000,00 | 250.000,00 |
| **Кредит** |  |  |  |
| **Донације/ Грант** |  |  |  |
| **Остало** |  |  |  |
| **Укупно** | 200.000,00 | 220.000,00 | 250.000,00 |
| 19.4. Заједничка комунална потрошња | IV квартал | Површина покошених и орезаних јавних зелених површина (паркови) је 175.000 m2, годишње  Површина очишћених градских улица и јавних зелених површина је 15.000.000 m2, годишње  Дужина очишћених локалних путева је 150 km и градских улица од снијега je 30 km (зимско одржавање), годишње | Одјељење за стамбено-комуналне послове и инвестиције | | - | ДА | **Буџет** | 650.000,00 | 680.000,00 | 700.000,00 |
| **Кредит** |  |  |  |
| **Донације/ Грант** |  |  |  |
| **Остало** |  |  |  |
| **Укупно** | 650.000,00 | 680.000,00 | 700.000,00 |
| 19.5. Активности на додјели грантова и помоћи | IV квартал | Број реализованих јавних позива за додјелу грантова je 2, годишње | Одјељење за стамбено-комуналне послове и инвестиције | | - | НЕ | **Буџет** | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| **Кредит** |  |  |  |
| **Донације/ Грант** |  |  |  |
| **Остало** |  |  |  |
| **Укупно** | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 19.6. Инвестиционо одржавање | IV квартал | Током године се инвестирају средства за најмање 5 пројеката санације градске имовине | Одјељење за стамбено-комуналне послове и инвестиције | | - | НЕ | **Буџет** | 7.500,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| **Кредит** |  |  |  |
| **Донације/ Грант** |  |  |  |
| **Остало** |  |  |  |
| **Укупно** | 7.500,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| **Укупно за мјеру/надлежност** | | | | | | | **Буџет** | **1.070.500,00** | **1.143.500,00** | **1.213.500,00** |
| **Кредит** |  |  |  |
| **Донације/ Грант** |  |  |  |
| **Остало** |  |  |  |
| **Укупно** | **1.070.500,00** | **1.143.500,00** | **1.213.500,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Редни број и мјера:** 20. Административна мјераОдјељења за пољопривреду, водопривреду и шумарство | | | | **Назив и шифра програма:** Програм о начину коришћења новчаних средстава прикупљених на основу прихода од посебних водних накнада, 412700, 412800, 415200, 511200, План утрошка новчаних средстава која потичу од прихода од посебних намјена за шуме, 412500, 511200 | | | | | | |
| **Стратешки документ, стратешки циљ и приоритет: -** | | | | | | | | | | |
| **КЉУЧНИ СТРАТЕШКИ ПРОЈЕКАТ / ПРОЈЕКАТ / АКТИВНОСТ** | **РОК ИЗВРШЕЊА** | **ИНДИКАТОР НА НИВОУ ОЧЕКИВАНОГ РЕЗУЛТАТА КЉУЧНОГ СТРАТЕШКОГ ПРОЈЕКТА/ ПРОЈЕКТА/ АКТИВНОСТИ** | **НОСИЛАЦ** *(НАЈМАЊИ ОРГАНИЗАЦИОНИ ДИО)* | | **ПКИ** | **СКУПШТИНА ГРАДА РАЗМАТРА** | **ИЗВОРИ И ИЗНОСИ ПЛАНИРАНИХ**  **ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА У КМ** | | | |
| (ДА/НЕ) | **ИЗВОРИ** | **2025. год.** | **2026.год.** | **2027.год.** |
| 20.1. Изградња приопритетне путне мреже и саобраћајне инфраструктуре | I-IV квартал | Усвојен План утрошка новчаних средстава која потичу од прихода од посебних намјена за шуме  Текуће одржавање путева на руралним подручјима града са којих потичу дрвни сортименти у дужини од око 25 km  Изградња и реконструкција инфраструктуре и других објеката на руруалним подручјима града са којих потичу дрвни сортименти у дужини од око 1,5 км Припремљен Извјештај о утрошку новчаних средстава која потичу од прихода од посебних намјена за шуме | Одјељење за пољопривреду, водопривреду и шумарство  Одјељење за стамбено-комуналне послове и инвестиције | | - | ДА | **Буџет** | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| **Кредит** |  |  |  |
| **Донације/ Грант** |  |  |  |
| **Остало** |  |  |  |
| **Укупно** | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 20.2. Изградња припритетне водоводне мреже | I-IV квартал | Усвојен Програм о начину коришћења новчаних средстава прикупљених на основу прихода од посебних водних накнада  Израђен најмање 1 елаборат из намјенских средстава за воде  Уређење корита ријека и потока из намјенских средстава за воде на двије критичне локације  Одобрена финансијска средства у износу од најмање 10.000,00 КМ за помоћ сеоским водоводима из намјенских средстава за воде  Обезбијеђено водоснадбијевање за најмање 20 домаћинстава  Припремљен Извјештај о коришћењу новчаних средстава прикупљених на основу прихода од посебних водних накнада | Одјељење за пољопривреду, водопривреду и шумарство | | - | ДА | **Буџет** | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| **Кредит** |  |  |  |
| **Донације/ Грант** |  |  |  |
| **Остало** |  |  |  |
| **Укупно** | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| 20.3. Противградна превентива | II, III, IV квартал | У току године дејствовано најмање 10 дана  У току године испаљено најмање 50 ракета | Одјељење за пољопривреду, водопривреду и шумарство | | - | ДА | **Буџет** | 39.000,00 | 39.000,00 | 39.000,00 |
| **Кредит** |  |  |  |
| **Донације/ Грант** |  |  |  |
| **Остало** |  |  |  |
| **Укупно** | 39.000,00 | 39.000,00 | 39.000,00 |
| 20.4. Репрезентација | I-IV квартал | Утрошена новчана средства намијењена за услуге конзумације пића на радним састанцима | Одјељење за пољопривреду, водопривреду и шумарство | | - | НЕ | **Буџет** | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| **Кредит** |  |  |  |
| **Донације/ Грант** |  |  |  |
| **Остало** |  |  |  |
| **Укупно** | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 20.5. Доношење управних аката и неуправних аката | I-IV квартал | Број обрађених захтјева у току 2025. године је 400 | Одјељење за пољопривреду, водопривреду и шумарство | | - | НЕ | **Буџет** |  |  |  |
| **Кредит** |  |  |  |
| **Донације/ Грант** |  |  |  |
| **Остало** |  |  |  |
| **Укупно** | - | - | - |
| 20.6. Израда аналитичко-информативних и осталих материјала за потребе Градоначелника, Скупштине Града и надлежних министарстава | I-IV квартал | У току године припремљено 3 информација  У току године припремљена 4 буџетска захтјева  У току године покренуто 10 процедура Јавних набавки | Одјељење за пољопривреду, водопривреду и шумарство | | - | ДА | **Буџет** |  |  |  |
| **Кредит** |  |  |  |
| **Донације/ Грант** |  |  |  |
| **Остало** |  |  |  |
| **Укупно** | - | - | - |
| 20.7. Послови унапређења управљања развојем пољопривреде – стручна помоћ пољопривредним произвођачима по разним основама (административни послови, излазак на терен, упис у РПГ-а, учешће у различитм пројектима и сл.) | I-IV квартал | Обрађено најмање 400 захтјева пољопривредних произвођача за ажурирање података у РПГ-а  У току године службеници пружили стручну помоћ за најмање 300 пољопривредних произвођача  У току године службеници пружили стручну помоћ на терену за најмање 150 пољопривредних произвођача | Одјељење за пољопривреду, водопривреду и шумарство | | - | НЕ | **Буџет** |  |  |  |
| **Кредит** |  |  |  |
| **Донације/ Грант** |  |  |  |
| **Остало** |  |  |  |
| **Укупно** | - | - | - |
| **Укупно за мјеру/надлежност** | | | | | | | **Буџет** | **134.400,00** | **134.400,00** | **134.400,00** |
| **Кредит** |  |  |  |
| **Донације/ Грант** |  |  |  |
| **Остало** |  |  |  |
| **Укупно** | **134.400,00** | **134.400,00** | **134.400,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Редни број и мјера:** 21. Административна мјера Одјељења за просторно уређење | | | | **Назив и шифра програма:** Просторни план 2010-2030  Урбанистички план Прњавор 2017-2037, 412700 | | | | | | |
| **Стратешки документ, стратешки циљ и приоритет: -** | | | | | | | | | | |
| **КЉУЧНИ СТРАТЕШКИ ПРОЈЕКАТ / ПРОЈЕКАТ / АКТИВНОСТ** | **РОК ИЗВРШЕЊА** | **ИНДИКАТОР НА НИВОУ ОЧЕКИВАНОГ РЕЗУЛТАТА КЉУЧНОГ СТРАТЕШКОГ ПРОЈЕКТА/ ПРОЈЕКТА/ АКТИВНОСТИ** | **НОСИЛАЦ** *(НАЈМАЊИ ОРГАНИЗАЦИОНИ ДИО)* | | **ПКИ** | **СКУПШТИНА ГРАДА РАЗМАТРА** | **ИЗВОРИ И ИЗНОСИ ПЛАНИРАНИХ**  **ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА У КМ** | | | |
| (ДА/НЕ) | **ИЗВОРИ** | **2025.год.** | **2026.год.** | **2027.год.** |
| 21.1. Издавање дозвола и рјешења (локацијски услови, грађевинска дозвола, накнадна грађевинска дозвола, употребна дозвола, еколошка дозвола, ревизија еколошке дозволе) | I-IV квартал | Ријешени сви комплетирани захтјеви у законском року | Одјељење за просторно уређење | | - | НЕ | **Буџет** |  |  |  |
| **Кредит** |  |  |  |
| **Донације/**  **Грант** |  |  |  |
| **Остало** |  |  |  |
| **Укупно** | - | - | - |
| 21.2. Припрема нацрта, односно приједлога одлука, других прописа, општих и појединачних аката | I-IV квартал | Припремљени акти у складу са Програмом рада Скупштине града Прњавор | Одјељење за просторно уређење | | - | ДА | **Буџет** |  |  |  |
| **Кредит** |  |  |  |
| **Донације/**  **Грант** |  |  |  |
| **Остало** |  |  |  |
| **Укупно** | - | - | - |
| 21.3. Израда, усвајање и провођење регулационих и урбанистичких планова, пројеката, програма и студија | I-IV квартал | Усвојени сви планирани стратешки документи и спроведбени документи просторног уређења | Одјељење за просторно уређење | | - | ДА | **Буџет** | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| **Кредит** |  |  |  |
| **Донације/**  **Грант** |  |  |  |
| **Остало** |  |  |  |
| **Укупно** | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 21.4. Премјер и успостављање катастра непокретности и остале стручне услуге | I-IV квартал | Ријешени сви комплетирани захтјеви у законском року | Одјељење за просторно уређење | | - | НЕ | **Буџет** | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| **Кредит** |  |  |  |
| **Донације/**  **Грант** |  |  |  |
| **Остало** |  |  |  |
| **Укупно** | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 21.5. Формирање Комисије за технички пријем објеката | I-IV квартал | Ријешени сви комплетирани захтјеви у законском року | Одјељење за просторно уређење | | - | НЕ | **Буџет** | 28.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| **Кредит** |  |  |  |
| **Донације/**  **Грант** |  |  |  |
| **Остало** |  |  |  |
| **Укупно** | 28.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 21.6. Активности на додјељивању субвенција за легализацију бесправно изграђених објеката | I-IV квартал | Ријешени сви комплетирани захтјеви у законском року | Одјељење за просторно уређење | | - | НЕ | **Буџет** | 10.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| **Кредит** |  |  |  |
| **Донације/**  **Грант** |  |  |  |
| **Остало** |  |  |  |
| **Укупно** | 10.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 21.7. Активности на додјељивању субвенција избјеглим и расељеним лицима у поступку уписивања права својине на изграђеном земљишту | I-IV квартал | Ријешени сви комплетирани захтјеви у законском року | Одјељење за просторно уређење | | - | НЕ | **Буџет** | 25.000,00 | 10.000,00 | - |
| **Кредит** |  |  |  |
| **Донације/**  **Грант** |  |  |  |
| **Остало** |  |  |  |
| **Укупно** | 25.000,00 | 10.000,00 | - |
| 21.8. Репрезентација | I-IV квартал | Утрошена средства намјењена за услуге конзумације пића на радним састанцима | Одјељење за просторно уређење | | - | НЕ | **Буџет** | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| **Кредит** |  |  |  |
| **Донације/**  **Грант** |  |  |  |
| **Остало** |  |  |  |
| **Укупно** | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| **Укупно за мјеру/надлежност** | | | | | | | **Буџет** | **98.400,00** | **86.400,00** | **76.400,00** |
| **Кредит** |  |  |  |
| **Донације/**  **Грант** |  |  |  |
| **Остало** |  |  |  |
| **Укупно** | **98.400,00** | **86.400,00** | **76.400,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Редни број и мјера:** 22. Административна мјера Одјељења за општу управу | | | | **Назив и шифра програма:** План запошљавања у 2025. години  План коpиштења годишњих одмора за 2025. годину  План стручног оспособљавања и усавршавања службеника у Градској управи Града Прњавор у 2025. години | | | | | | | |
| **Стратешки документ, стратешки циљ и приоритет: -** | | | | | | | | | | | |
| **КЉУЧНИ СТРАТЕШКИ ПРОЈЕКАТ / ПРОЈЕКАТ / АКТИВНОСТ** | **РОК**  **ИЗВРШЕЊА** | **ИНДИКАТОР НА НИВОУ ОЧЕКИВАНОГ РЕЗУЛТАТА КЉУЧНОГ СТРАТЕШКОГ ПРОЈЕКТА/ ПРОЈЕКТА/ АКТИВНОСТИ** | **НОСИЛАЦ** *(НАЈМАЊИ ОРГАНИЗАЦИОНИ ДИО)* | | **ПКИ** | **СКУПШТИНА ГРАДА РАЗМАТРА** | **ИЗВОРИ И ИЗНОСИ ПЛАНИРАНИХ**  **ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА У КМ** | | | |
| (ДА/НЕ) | **ИЗВОРИ** | **2025.год.** | **2026.год.** | **2027.год.** |
| 22.1.Уговорене услуге - ИСО стандарда | IV квартал | Потврђена усаглашеност система управљања квалитетом према стандарду ISO 9001:2015  Потврђена усаглашеност система управљања животном средином према стандарду ISO 14001:2015. | Одјељење за општу управу | | - | НЕ | **Буџет** | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| **Кредит** |  |  |  |
| **Донације/**  **Грант** |  |  |  |
| **Остало** |  |  |  |
| **Укупно** | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 22.2. Мртвозорство | Континурано током цијеле године | Проведене процедуре у складу са прописима из ове области  Исплаћене накнаде мртвозорницима | Одјељење за општу управу | | - | НЕ | **Буџет** | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 |
| **Кредит** |  |  |  |
| **Донације/**  **Грант** |  |  |  |
| **Остало** |  |  |  |
| **Укупно** | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 |
| 22.3. Репрезентација | Континуирано током цијеле године | Проведене процедуре у складу са прописима из ове области  Утрошена средства намијењена за услуге конзумације пића на радним састанцима | Одјељење за општу управу | | - | НЕ | **Буџет** | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| **Кредит** |  |  |  |
| **Донације/ Грант** |  |  |  |
| **Остало** |  |  |  |
| **Укупно** | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 22.4. Вјенчања | Континурано током цијеле године | Проведене процедуре у складу са прописима из ове области  Исплаћене накнаде матичарима и одборницима | Одјељење за општу управу | | - | НЕ | **Буџет** | 17.500,00 | 17.500,00 | 17.500,00 |
| **Кредит** |  |  |  |
| **Донације/**  **Грант** |  |  |  |
| **Остало** |  |  |  |
| **Укупно** | 17.500,00 | 17.500,00 | 17.500,00 |
| 22.5. Провођење избора за чланове Савјета мјесних заједница | III квартал | Проведени избори и изабрани чланови Савјета мјесних заједница  Конституисани Савјети мјесних заједница | Одјељење за општу управу | | - | ДА | **Буџет** | 6.000,00 | - | - |
| **Кредит** |  |  |  |
| **Донације/**  **Грант** |  |  |  |
| **Остало** |  |  |  |
| **Укупно** | 6.000,00 | - | - |
| 22.6. Остали непоменути расходи (плаћање закупнине за просторије Мјесне канцеларије и др.) | Континурано током цијеле године | Проведене процедуре у складу са прописима из ове области  Утрошена средства намијењена за плаћање закупнине за Мјесну канцеларију Смртићи и др. непоменуте расходе | Одјељење за општу управу | | - | НЕ | **Буџет** | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| **Кредит** |  |  |  |
| **Донације/**  **Грант** |  |  |  |
| **Остало** |  |  |  |
| **Укупно** | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 22.7. Набавка материјала за МЗ (канцеларијски и други ситни инвентар) | Континурано током цијеле године | Током године ријешени захтјеви Савјета мјесних заједница у складу са прописима | Одјељење за општу управу | | - | НЕ | **Буџет** | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| **Кредит** |  |  |  |
| **Донације/**  **Грант** |  |  |  |
| **Остало** |  |  |  |
| **Укупно** | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 22.8. Текуће одржавање објеката у мјесним заједницама (поправке и замјене, санације у објектима мјесних заједница) | Континурано током цијеле године | Ријешени захтјеви Савјета мјесних заједница у складу са прописима | Одјељење за општу управу | | - | НЕ | **Буџет** | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| **Кредит** |  |  |  |
| **Донације/**  **Грант** |  |  |  |
| **Остало** |  |  |  |
| **Укупно** | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 22.9. Обиљежавање значајних датума у мјесним заједницама | Континуирано током цијеле године | Ријешени захтјеви Савјета мјесних заједница у складу са прописима | Одјељење за општу управу | | - | НЕ | **Буџет** | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| **Кредит** |  |  |  |
| **Донације/**  **Грант** |  |  |  |
| **Остало** |  |  |  |
| **Укупно** | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 22.10. Грађанска стања  (управно рјешавање и вођење матичних књига) | Континурано током цијеле године | Ријешени захтјеви странака у складу са прописима | Одјељење за општу управу | | - | НЕ | **Буџет** |  |  |  |
| **Кредит** |  |  |  |
| **Донације/**  **Грант** |  |  |  |
| **Остало** |  |  |  |
| **Укупно** | - | - | - |
| 22.11. Административно извршење  (извршење рјешења за које је надлежан орган управе) | Континурано током цијеле године | Ријешени захтјеви странака у складу са прописима | Одјељење за општу управу | | - | НЕ | **Буџет** |  |  |  |
| **Кредит** |  |  |  |
| **Донације/**  **Грант** |  |  |  |
| **Остало** |  |  |  |
| **Укупно** | - | - | - |
| 22.12. Управљање људским ресурсима  (доношење рјешења, вођење регистра, оцјењивање, доношење планова, дисц и мат. одговорност, јавни конкурси, издавање увјерења,  вођење евиденција) | Континурано током цијеле године | Уредно вођена евиденција и донесени акти који се односе на права из радних односа | Одјељење за општу управу | | - | НЕ | **Буџет** |  |  |  |
| **Кредит** |  |  |  |
| **Донације/**  **Грант** |  |  |  |
| **Остало** |  |  |  |
| **Укупно** | - | - | - |
| 22.13. Послови писарнице  (пријем поднесака, овјере, пријем и отпрема поште, пружање правне помоћи, пријем притужби на рад службеника, издавање радних књижица) | Континурано током цијеле године | Благовремена и ефикасно пружена услуга грађанима, Благовремена и тачна обрада података | Одјељење за општу управу | | - | НЕ | **Буџет** |  |  |  |
| **Кредит** |  |  |  |
| **Донације/**  **Грант** |  |  |  |
| **Остало** |  |  |  |
| **Укупно** | - | - | - |
| 22.14. Административно-технички послови за мјесне заједнице | Континурано током цијеле године | Адекватно пружена услуга органима/грађанима мјесних заједница | Одјељење за општу управу | | - | НЕ | **Буџет** |  |  |  |
| **Кредит** |  |  |  |
| **Донације/**  **Грант** |  |  |  |
| **Остало** |  |  |  |
| **Укупно** | - | - | - |
| 22.15. Праћење и надзор над  информационим системом | Континурано током цијеле године | Ефикасност, тачност и  поузданост информацаионог система | Одјељење за  општу управу | | - | НЕ | **Буџет** |  |  |  |
| **Кредит** |  |  |  |
| **Донације/**  **Грант** |  |  |  |
| **Остало** |  |  |  |
| **Укупно** | - | - | - |
| **Укупно за мјеру/надлежност** | | | | | | | **Буџет** | **55.000,00** | **49.000,00** | **49.000,00** |
| **Кредит** |  |  |  |
| **Донације/**  **Грант** |  |  |  |
| **Остало** |  |  |  |
| **Укупно** | **55.000,00** | **49.000,00** | **49.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Редни број и мјера:** 23. Административна мјера Одјељења за финансије | | | | **Назив и шифра програма: -** | | | | | | |
| **Стратешки документ, стратешки циљ и приоритет: -** | | | | | | | | | | |
| **КЉУЧНИ СТРАТЕШКИ ПРОЈЕКАТ / ПРОЈЕКАТ / АКТИВНОСТ** | **РОК ИЗВРШЕЊА** | **ИНДИКАТОР НА НИВОУ ОЧЕКИВАНОГ РЕЗУЛТАТА КЉУЧНОГ СТРАТЕШКОГ ПРОЈЕКТА/ ПРОЈЕКТА/ АКТИВНОСТИ** | **НОСИЛАЦ** *(НАЈМАЊИ ОРГАНИЗАЦИОНИ ДИО)* | | **ПКИ** | **СКУПШТИНА ГРАДА РАЗМАТРА** | **ИЗВОРИ И ИЗНОСИ ПЛАНИРАНИХ**  **ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА У КМ** | | | |
| (ДА/НЕ) | **ИЗВОРИ** | **2025.год.** | **2026.год.** | **2027.год.** |
| 23.1. Лична примања запослених (плате, накнаде, отпремнине и др.) | Континуирано током године | Обрачунато 12 плата запослених  Током године проведене све активности у вези обручуна личних примања запослених | Одјељење за финансије | | - | НЕ | **Буџет** | 4.739.000,00 | 4.900.000,00 | 4.900.000,00 |
| **Кредит** |  |  |  |
| **Донације/ Грант** |  |  |  |
| **Остало** |  |  |  |
| **Укупно** | 4.739.000,00 | 4.900.000,00 | 4.900.000,00 |
| 23.2. Kоришћењe роба и услуга (банкарске услуге, трошкови репрезентације и стручно усавршавање запослених) | Континуирано током године | Утрошена средства за банкарске услуге  Утрошена средства намијењена за услуге конзумације пића на радним састанцима, годишње  Утрошена средства за стручно усавршавање запослених, годишње | Одјељење за финансије | | - | НЕ | **Буџет** | 13.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| **Кредит** |  |  |  |
| **Донације/ Грант** |  |  |  |
| **Остало** |  |  |  |
| **Укупно** | 13.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 23.3. Одржавање лиценци за трезорско пословање | Континуирано током године | Утрошена средства за одржавање лиценци за трезорско пословање | Одјељење за финансије | | - | НЕ | **Буџет** | 9.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| **Кредит** |  |  |  |
| **Донације/ Грант** |  |  |  |
| **Остало** |  |  |  |
| **Укупно** | 9.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 23.4. Обрачун накнаде плата за породиљско одсуство и за вријеме боловања који се рефундирају од фондова обавезног социјалног осигурања | Континуирано током године | Током године проведене све активности у вези обручуна | Одјељење за финансије | | - | НЕ | **Буџет** | 200.000,00 | 190.000,00 | 190.000,00 |
| **Кредит** |  |  |  |
| **Донације/ Грант** |  |  |  |
| **Остало** |  |  |  |
| **Укупно** | 200.000,00 | 190.000,00 | 190.000,00 |
| 23.5. Припремање нацрта, приједлога и ребаланса буџета, као и извјештаја о извршењу буџета | Континуирано током године (у складу са законом) | Сви акти правовремено припремљени у складу са законом | Одјељење за финансије | | - | ДА | **Буџет** |  |  |  |
| **Кредит** |  |  |  |
| **Донације/ Грант** |  |  |  |
| **Остало** |  |  |  |
| **Укупно** | - | - | - |
| 23.6. Вођење активности око наплате пореских и непореских прихода | Континуирано током године | Током године проведене све активности у вези наплате пореских и непореских прихода | Одјељење за финансије | | - | НЕ | **Буџет** |  |  |  |
| **Кредит** |  |  |  |
| **Донације/ Грант** |  |  |  |
| **Остало** |  |  |  |
| **Укупно** | - | - | - |
| 23.7. Вођење књиговодствене евиденције из области рачуноводства, платног промета и благајничког пословања | Континуирано током године | Током године проведене све књиговодствено -рачуноводствене активности | Одјељење за финансије | | - | НЕ | **Буџет** |  |  |  |
| **Кредит** |  |  |  |
| **Донације/ Грант** |  |  |  |
| **Остало** |  |  |  |
| **Укупно** | - | - | - |
| 23.8. Провођење осталих стручних и административних послова за области из свог дјелокруга | Континуирано | Током год токине проведени сви остали стручни и административни послови | Одјељење за финансије | | - | НЕ | **Буџет** |  |  |  |
| **Кредит** |  |  |  |
| **Донације/ Грант** |  |  |  |
| **Остало** |  |  |  |
| **Укупно** | - | - | - |
| **Укупно за мјеру/надлежност** | | | | | | | **Буџет** | **4.961.000,00** | **5.118.000,00** | **5.118.000,00** |
| **Кредит** |  |  |  |
| **Донације/ Грант** |  |  |  |
| **Остало** |  |  |  |
| **Укупно** | **4.961.000,00** | **5.118.000,00** | **5.118..000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Редни број и мјера:** 24. Административна мјера Одјељења за инспекцијске послове | | | | **Назив и шифра програма:** - | | | | | | |
| **Стратешки документ, стратешки циљ и приоритет: -** | | | | | | | | | | |
| **КЉУЧНИ СТРАТЕШКИ ПРОЈЕКАТ / ПРОЈЕКАТ / АКТИВНОСТ** | **РОК ИЗВРШЕЊА** | **ИНДИКАТОР НА НИВОУ ОЧЕКИВАНОГ РЕЗУЛТАТА КЉУЧНОГ СТРАТЕШКОГ ПРОЈЕКТА/ ПРОЈЕКТА/ АКТИВНОСТИ** | **НОСИЛАЦ** *(НАЈМАЊИ ОРГАНИЗАЦИОНИ ДИО)* | | **ПКИ** | **СКУПШТИНА ГРАДА РАЗМАТРА** | **ИЗВОРИ И ИЗНОСИ ПЛАНИРАНИХ**  **ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА У КМ** | | | |
| (ДА/НЕ) | **ИЗВОРИ** | **2025.год.** | **2026.год.** | **2027.год.** |
| 24.1.Активности инспекције за храну:  - Хигијенско санитарни и технички услов и индустријска производња намирница  - Занатска производња (пекаре, вртићи, старачки домови, сластичарне и друго)  - Угоститељство и трговина  - Испуњеност услова за обављање дјелатности | IV- квартал | Очекивани број предмета: 600  Очекивани број рјешења: 60 | Одјељење за инспекцијске послове | | - | НЕ | **Буџет** | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| **Кредит** |  |  |  |
| **Донације/**  **Грант** |  |  |  |
| **Остало** |  |  |  |
| **Укупно** | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 24.2.Активности здравствене инспекције:  - Водоснабдијевање  - Промет намирница и предмета опште употребе  - Образовне установе  - Вртићи  - Објекат за смјештај (домови)  - Објекти за његу и уљепшавање  - Базени за купање и купалишта  - Објекти културе и спорта | IV- квартал | Очекивани број предмета: 240  Очекивани број рјешења: 24 | Одјељење за инспекцијске послове | | - | НЕ | **Буџет** | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| **Кредит** |  |  |  |
| **Донације/**  **Грант** |  |  |  |
| **Остало** |  |  |  |
| **Укупно** | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 24.3. Активности тржишне инспекције:  - трговине  - угоститељски објекти  - занатске радње  - контрола ограничења маржи у промету  - контрола радног времена трговачких и занатских радњи  - контрола одобрења за рад  - контрола заштите потрошача  - рад по пријавама грађана | IV- квартал | Очекивани број предмета: 350  Очекивани број рјешења: 35 | Одјељење за инспекцијске послове | | - | НЕ | **Буџет** | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| **Кредит** |  |  |  |
| **Донације/**  **Грант** |  |  |  |
| **Остало** |  |  |  |
| **Укупно** | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 24.4. Активности пољопривредне инспекције:  - Пољопривредно земљиште,  - Средства за заштиту биља  - Сјеме пољопривредног биља  - Садни материјал  - Минерална ђубрива  - Јака алкохолна пића (промет) и производња и промет дувана  - Пчеларство  - Рибарство  - Подстицаји у пољопривреди | IV- квартал | Очекивани број предмета: 240  Очекивани број рјешења: 24 | Одјељење за инспекцијске послове | | - | НЕ | **Буџет** | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| **Кредит** |  |  |  |
| **Донације/**  **Грант** |  |  |  |
| **Остало** |  |  |  |
| **Укупно** | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 24.5. Активности ветеринарске инспекције:  - здравствена заштита и спречавање заразних болести – зоонозе,  - ветеринарска превентива  - надзор рада ветеринарских организација,  - контрола о условима увоза и провоза живих животиња, сировина, производа и нус производа животињског поријекла. | IV- квартал | Очекивани број предмета: 250  Очекивани број рјешења: 25 | Одјељење за инспекцијске послове | | **-** | НЕ | **Буџет** | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| **Кредит** |  |  |  |
| **Донације/**  **Грант** |  |  |  |
| **Остало** |  |  |  |
| **Укупно** | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 24.6. Активности саобраћајне инспекције:  - Заштита јавних путева,  - Активност око провођења Закона о превозу у друмском саобраћају  - Контрола јавног превоза роба и путника,  - Контролу превоза за властите потребе роба и путника,  - Контрола рада аутобуске станице,  - Контрола нелегалног превоза путника. | IV- квартал | Очекивани број предмета: 200  Очекивани број рјешења: 20 | Одјељење за инспекцијске послове | | **-** | НЕ | **Буџет** | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| **Кредит** |  |  |  |
| **Донације/**  **Грант** |  |  |  |
| **Остало** |  |  |  |
| **Укупно** | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 24.7. Активности урбанистичко-грађевинске инспекције:  - Контрола бесправног грађења,  - Контрола извођења радова на објектима према одобреној документацији и прописима,  - Контрола издавања одобрења за грађење и урбанистичке сагласности,  - Присуства техничком пријему објеката | IV- квартал | Очекивани број предмета: 100  Очекивани број рјешења: 10 | Одјељење за инспекцијске послове | | **-** | НЕ | **Буџет** | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| **Кредит** |  |  |  |
| **Донације/**  **Грант** |  |  |  |
| **Остало** |  |  |  |
| **Укупно** | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 24.8. Активности еколошке инспекције:  - Контрола рјешења којим се издају еколошке дозволе,  - редовни и ванредни мониторинг воде, ваздуха и земље, мјерење буке и управљање отпадом. | IV- квартал | Очекивани број предмета: 240  Очекивани број рјешења: 24 | Одјељење за инспекцијске послове | | **-** | НЕ | **Буџет** | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| **Кредит** |  |  |  |
| **Донације/**  **Грант** |  |  |  |
| **Остало** |  |  |  |
| **Укупно** | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 24.9. Активности комуналне полиције:  - врши контроле над радом комуналних предузећа "Водовод" и "Парк" ,  - надзор над заузимањем јавних површина, кориштење и одржавање зелених површина,  - дјелатност зоохигијене,  - истицање реклама,  - кориштење јавних површина,  - контрола радног времена угоститељских објеката,  - надзор над одржавањем комуналног реда. | IV- квартал | Очекивани број предмета: 250  Очекивани број рјешења: 20 | Одјељење за инспекцијске послове | | **-** | НЕ | **Буџет** | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| **Кредит** |  |  |  |
| **Донације/**  **Грант** |  |  |  |
| **Остало** |  |  |  |
| **Укупно** | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| 24.10. Услуге репрезентације | IV- квартал |  | Одјељење за инспекцијске послове | | - | НЕ | **Буџет** | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| **Кредит** |  |  |  |
| **Донације/**  **Грант** |  |  |  |
| **Остало** |  |  |  |
| **Укупно** | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| **Укупно за мјеру/надлежност** | | | | | | | **Буџет** | **27.800,00** | **27.800,00** | **27.800,00** |
| **Кредит** |  |  |  |
| **Донације/**  **Грант** |  |  |  |
| **Остало** |  |  |  |
| **Укупно** | **27.800,00** | **27.800,00** | **27.800,00** |
|  | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Редни број и мјера:** 25. Административна мјера Одјељења за борачко-инвалидску заштиту | | | | **Назив и шифра програма:** Програм рјешавања питања у области борачко-инвалидскe заштитe, 415200, 416100, 487900 | | | | | | |
| **Стратешки документ, стратешки циљ и приоритет: -** | | | | | | | | | | |
| **КЉУЧНИ СТРАТЕШКИ ПРОЈЕКАТ / ПРОЈЕКАТ / АКТИВНОСТ** | **РОК ИЗВРШЕЊА** | **ИНДИКАТОР НА НИВОУ ОЧЕКИВАНОГ РЕЗУЛТАТА КЉУЧНОГ СТРАТЕШКОГ ПРОЈЕКТА/ ПРОЈЕКТА/ АКТИВНОСТИ** | **НОСИЛАЦ** *(НАЈМАЊИ ОРГАНИЗАЦИОНИ ДИО)* | | **ПКИ** | **СКУПШТИНА ГРАДА РАЗМАТРА** | **ИЗВОРИ И ИЗНОСИ ПЛАНИРАНИХ**  **ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА У КМ** | | | |
| (ДА/НЕ) | **ИЗВОРИ** | **2025.год.** | **2026.год.** | **2027.год.** |
| 25.1. Рјешавање управних и неуправних поступака | IV квартал | До краја 2025. године биће ријешено 700 управних и неуправих предмета | Одјељење за борачко – инвалидску заштиту | | - | НЕ | **Буџет** |  |  |  |
| **Кредит** |  |  |  |
| **Донације/**  **Грант** |  |  |  |
| **Остало** |  |  |  |
| **Укупно** | - | - | - |
| 25.2. Учешће у припреми и изради нормативних аката, извјештаја, информација, програма и планова рада из надлежности одјељења | IV квартал | До краја 2025. године израђено 5 извјештаја, информација, програма и планова | Одјељење за борачко – инвалидску заштиту | | - | ДА | **Буџет** |  |  |  |
| **Кредит** |  |  |  |
| **Донације/**  **Грант** |  |  |  |
| **Остало** |  |  |  |
| **Укупно** | - | - | - |
| 25.3. Издавање увјерења из службене евиденције | IV квартал | До краја 2025. године издато 800 увјерења из области борачко – инвалидску заштите | Одјељење за борачко – инвалидску заштиту | | - | НЕ | **Буџет** |  |  |  |
| **Кредит** |  |  |  |
| **Донације/**  **Грант** |  |  |  |
| **Остало** |  |  |  |
| **Укупно** | - | - | - |
| 25.4. Административни послови Одјељења за борачко – инвалидску заштиту и рад са странкама (пописи аката у предметима, вођење службене и војне евиденције итд.) | IV квартал | До краја 2025. године планирано 1000 пописа аката у предметима, вођења службене евиденције и војне евиденције | Одјељење за борачко – инвалидску заштиту | | - | НЕ | **Буџет** |  |  |  |
| **Кредит** |  |  |  |
| **Донације/**  **Грант** |  |  |  |
| **Остало** |  |  |  |
| **Укупно** | - | - | - |
| 25.5. Одржавање спомен-обиљежја у Мјесним заједницама | IV квартал | До краја 2025. године радиће се санација на 4 споменика у Мјесним заједницама | Одјељење за борачко – инвалидску заштиту | | - | НЕ | **Буџет** | 10.000,00 | 12.000,00 | 15.000,00 |
| **Кредит** |  |  |  |
| **Донације/**  **Грант** |  |  |  |
| **Остало** |  |  |  |
| **Укупно** | 10.000,00 | 12.000,00 | 15.000,00 |
| 25.6. Активности првостепене љекарске комисије за оцјену  инвалидитета | IV квартал | До краја 2025. године се планирана су сва засиједања комисије | Одјељење за борачко – инвалидску заштиту | | - | НЕ | **Буџет** | 500,00 | 600,00 | 600,00 |
| **Кредит** |  |  |  |
| **Донације/**  **Грант** |  |  |  |
| **Остало** |  |  |  |
| **Укупно** | 500,00 | 600,00 | 600,00 |
| 25.7. Репрезентација | IV квартал | Утрошена средства намијењена за услуге конзумације пића на радним састанцима | Одјељење за борачко – инвалидску заштиту | | - | НЕ | **Буџет** | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| **Кредит** |  |  |  |
| **Донације/**  **Грант** |  |  |  |
| **Остало** |  |  |  |
| **Укупно** | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 25.8. Активности на додјели грантова:  - Борачкој организацији града Прњавор,  - Удружењу РВИ града Прњавор,  - ОО породица заробљених и погинулих бораца и несталих цивила града Прњавор,  - Удружење Вукови са Вучијака,  - Удружење СУБНОР-а,  - Удружење грађана „Ветерани Републике Српске“  - ОО дјеце погинулих бораца одбрамбено-отаџбинског рата 1991-1995 Прњавор | IV квартал | До краја 2025. године биће израђено 108 закључака | Одјељење за борачко – инвалидску заштиту | | - | НЕ | **Буџет** | 301.000,00 | 320.000,00 | 350.000,00 |
| **Кредит** |  |  |  |
| **Донације/**  **Грант** |  |  |  |
| **Остало** |  |  |  |
| **Укупно** | 301.000,00 | 320.000,00 | 350.000,00 |
| 25.9. Обиљежавање значајних датума (набавка вијенаца, цвијећа, свијећа и др.) и организовање парастоса погинулим борцима ВРС у Мјесним заједницама. | IV квартал | До краја 2025. године одржаће се 41 парастос и 24 значајна датума | Одјељење за борачко – инвалидску заштиту | | - | НЕ | **Буџет** | 60.000,00 | 62.000,00 | 65.000,00 |
| **Кредит** |  |  |  |
| **Донације/**  **Грант** |  |  |  |
| **Остало** |  |  |  |
| **Укупно** | 60.000,00 | 62.000,00 | 65.000,00 |
| 25.10. Активности у вези превоза породица погинулих бораца и РВИ (Програм бањске рехабилитације) | IV квартал | До краја 2025. године, 1 програм бањске рехабилитције | Одјељење за борачко – инвалидску заштиту | | - | НЕ | **Буџет** | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| **Кредит** |  |  |  |
| **Донације/**  **Грант** |  |  |  |
| **Остало** |  |  |  |
| **Укупно** | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 25.11. Активности у вези додјеле једнократних новчаних помоћи појединцима из борачке популације | IV квартал | До краја 2025. године одржаће се 10 комисија за једнократне новчане помоћи | Одјељење за борачко-инвалидску заштиту | | - | НЕ | **Буџет** | 70.000,00 | 80.000,00 | 90.000,00 |
| **Кредит** |  |  |  |
| **Донације/**  **Грант** |  |  |  |
| **Остало** |  |  |  |
| **Укупно** | 70.000,00 | 80.000,00 | 90.000,00 |
| **Укупно за мјеру/надлежност** | | | | | | | **Буџет** | **443.000,00** | **476.600,00** | **552.600,00** |
| **Кредит** |  |  |  |
| **Донације/**  **Грант** |  |  |  |
| **Остало** |  |  |  |
| **Укупно** | **443.000,00** | **476.600,00** | **552.600,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Редни број и мјера:** 26. Административна мјера Кабинета градоначелника | | | | **Назив и шифра програма: -** | | | | | | |
| **Стратешки документ, стратешки циљ и приоритет: -** | | | | | | | | | | |
| **КЉУЧНИ СТРАТЕШКИ ПРОЈЕКАТ / ПРОЈЕКАТ / АКТИВНОСТ** | **РОК ИЗВРШЕЊА** | **ИНДИКАТОР НА НИВОУ ОЧЕКИВАНОГ РЕЗУЛТАТА КЉУЧНОГ СТРАТЕШКОГ ПРОЈЕКТА/ ПРОЈЕКТА/ АКТИВНОСТИ** | **НОСИЛАЦ** *(НАЈМАЊИ ОРГАНИЗАЦИОНИ ДИО)* | | **ПКИ** | **СКУПШТИНА ГРАДА РАЗМАТРА** | **ИЗВОРИ И ИЗНОСИ ПЛАНИРАНИХ**  **ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА У КМ** | | | |
| (ДА/НЕ) | **ИЗВОРИ** | **2025.год.** | **2026.год.** | **2027.год.** |
| 26.1. Активности на организацији службених путовања | I-IV квартал | Утрошена средства намијењена за организацију службених путовања | Кабинет градоначелника | | - | НЕ | **Буџет** | 2.000,00 | 2.200,00 | 2.400,00 |
| **Кредит** |  |  |  |
| **Донације/**  **Грант** |  |  |  |
| **Остало** |  |  |  |
| **Укупно** | 2.000,00 | 2.200,00 | 2.400,00 |
| 26.2. Репрезентација | I-IV квартал | Утрошена средства намијењена за услуге конзумације пића и хране на радним састанцима | Кабинет градоначелника | | - | НЕ | **Буџет** | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| **Кредит** |  |  |  |
| **Донације/**  **Грант** |  |  |  |
| **Остало** |  |  |  |
| **Укупно** | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| 26.3. Активности у вези са чланством у Савезу општина и градова | I-IV квартал | Утрошена средства намијењена за чланство у Савезу општина и градова | Кабинет градоначелника | | - | НЕ | **Буџет** | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 |
| **Кредит** |  |  |  |
| **Донације/**  **Грант** |  |  |  |
| **Остало** |  |  |  |
| **Укупно** | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 |
| 26.4. Активности додјеле поклон пакета за дјецу нижег узраста | I-IV квартал | Утрошена средства намијењена за набавку поклон пакета за дјецу нижег узраста | Кабинет градоначелника | | - | НЕ | **Буџет** | 13.000,00 | 13.500,00 | 14.000,00 |
| **Кредит** |  |  |  |
| **Донације/**  **Грант** |  |  |  |
| **Остало** |  |  |  |
| **Укупно** | 13.000,00 | 13.500,00 | 14.000,00 |
| 26.5. Активности на припреми плакета, повеља, награда и признања Градоначелника | I-IV квартал | Утрошена средства намијењена за припрему плакета, повеља, награда и признања градоначелника | Кабинет градоначелника | | - | НЕ | **Буџет** | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| **Кредит** |  |  |  |
| **Донације/**  **Грант** |  |  |  |
| **Остало** |  |  |  |
| **Укупно** | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 26.6. Активности на организацији манифестација и пријема званичних делегација и остали непоменути расходи | I-IV квартал | Утрошена средства намијењена за организацију манифестација и пријема званичних делегација | Кабинет градоначелника | | - | НЕ | **Буџет** | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| **Кредит** |  |  |  |
| **Донације/**  **Грант** |  |  |  |
| **Остало** |  |  |  |
| **Укупно** | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 26.7. Рад чланова Комисије- лица са листе стручњака | I-IV квартал | Утрошена средства намијењена за накнаде члановима Комисије-лицима са листе стручњака | Кабинет градоначелника | | - | НЕ | **Буџет** | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| **Кредит** |  |  |  |
| **Донације/**  **Грант** |  |  |  |
| **Остало** |  |  |  |
| **Укупно** | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 26.8. Припрема приједлога  материјала за сједнице Скупштине града Прњавор | I-IV квартал | Припремљени акти у складу  са Програмом рада Скупштине града Прњавор | Кабинет градоначелника | | - | ДА | **Буџет** |  |  |  |
| **Кредит** |  |  |  |
| **Донације/**  **Грант** |  |  |  |
| **Остало** |  |  |  |
| **Укупно** | - | - | - |
| **Укупно за мјеру/надлежност** | | | | | | | **Буџет** | **91.000,00** | **91.700,00** | **92.400,00** |
| **Кредит** |  |  |  |
| **Донације/**  **Грант** |  |  |  |
| **Остало** |  |  |  |
| **Укупно** | **91.000,00** | **91.700,00** | **92.400,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Редни број и мјера:** 27. Административна мјера Одсјека за цивилну заштиту | | | | **Назив и шифра програма: -** | | | | | | |
| **Стратешки документ, стратешки циљ и приоритет: -** | | | | | | | | | | |
| **КЉУЧНИ СТРАТЕШКИ ПРОЈЕКАТ/ПРОЈЕКАТ/**  **АКТИВНОСТ** | **РОК ИЗВРШЕЊА** | **ИНДИКАТОР НА НИВОУ ОЧЕКИВАНОГ РЕЗУЛТАТА КЉУЧНОГ СТРАТЕШКОГ ПРОЈЕКТА/ПРОЈЕКТА/ АКТИВНОСТИ** | **НОСИЛАЦ** *(НАЈМАЊИ ОРГАНИЗАЦИОНИДИО)* | | **ПКИ** | **СКУПШТИНАГРАДА РАЗМАТРА** | **ИЗВОРИ И ИЗНОСИ ПЛАНИРАНИХ**  **ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА У КМ** | | | |
| (ДА/НЕ) | **ИЗВОРИ** | **2025.год.** | **2026.год.** | **2027.год.** |
| 27.1. Израда, доградња и усклађивање Плана заштите и спасавања од елементарне непогоде и друге несреће:   * План превентивног дјеловања, * План приправности, * План мобилизације и * План хитног поступања. | IV квартал | Правовремено израђени планови | Одсјек за цивилну заштиту | | - | НЕ | **Буџет** | - | - | - |
| **Кредит** |  |  |  |
| **Донације/ Грант** |  |  |  |
| **Остало** |  |  |  |
| **Укупно** | - | - | - |
| 27.2. Израда, доношење и праћење реализације Плана оперативног спровођења плана активности у припреми и спровођењу мјера заштите и спасавања од шумских и других пожара на отвореном простору у граду Прњавор у 2025 години. | I квартал | Правовремено донесен план  План праћен у складу са динамиком реализације активности из плана | Одсјек за цивилну заштиту | | - | НЕ | **Буџет** | - | - | - |
| **Кредит** |  |  |  |
| **Донације/ Грант** |  |  |  |
| **Остало** |  |  |  |
| **Укупно** | - | - | - |
| 27.3. Израда, доношење и праћење реализације Плана одбране од поплава у граду Прњавор у 2025. години | I квартал | Правовремено донесен план  План праћен у складу са динамиком реализације активности из плана | Одсјек за цивилну заштиту | | - | НЕ | **Буџет** | - | - | - |
| **Кредит** |  |  |  |
| **Донације/ Грант** |  |  |  |
| **Остало** |  |  |  |
| **Укупно** | - | - | - |
| 27.4. Израда и праћење реализације на годишњем нивоу Плана оперативног спровођења плана активности на спровођењу мјера заштите и спасавања од већих сњежних падавина и снијега од интереса за град Прњавор за период 2024-2027. година. | I, IV квартал | План праћен у складу са динамиком реализације активности из плана | Одсјек за цивилну заштиту | | - | НЕ | **Буџет** | - | - | - |
| **Кредит** |  |  |  |
| **Донације/ Грант** |  |  |  |
| **Остало** |  |  |  |
| **Укупно** | - | - | - |
| 27.5 Израда и праћење реализације на годишњем нивоу Плана оперативног спровођења плана активности у припреми и спровођењу мјера заштите и спасавања од земљотреса у граду Прњавор за период 2024/2027. година. | I - IV квартал | План праћен у складу са динамиком реализације активности из плана | Одсјек за цивилну заштиту | | - | НЕ | **Буџет** | - | - | - |
| **Кредит** |  |  |  |
| **Донације/ Грант** |  |  |  |
| **Остало** |  |  |  |
| **Укупно** | - | - | - |
| 27.6. Израда Годишњег плана рада Градског штаба за ванредне ситуације и за оперативне планове заштите од:   * Поплава, * Пожар. | I квартал | Правовремено израђени планови | Одсјек за цивилну заштиту | | - | НЕ | **Буџет** | - | - | - |
| **Кредит** |  |  |  |
| **Донације/ Грант** |  |  |  |
| **Остало** |  |  |  |
| **Укупно** | - | - | - |
| 27.7. Израда Годишњег извјештаја о раду Одсјека за цивилну заштиту у оквиру градске управе за 2024. годину | I квартал | Правовремено израђен извјештај | Одсјек за цивилну заштиту | | - | НЕ | **Буџет** | - | - | - |
| **Кредит** |  |  |  |
| **Донације/ Грант** |  |  |  |
| **Остало** |  |  |  |
| **Укупно** | - | - | - |
| 27.8. Израда Годишњег извјештаја о раду органа и служби цивилне заштите за 2024. годину према Подручном одјељењу цивилне заштите Бања Лука. | I квартал | Правовремено израђен извјештај | Одсјек за цивилну заштиту | | - | НЕ | **Буџет** | - | - | - |
| **Кредит** |  |  |  |
| **Донације/ Грант** |  |  |  |
| **Остало** |  |  |  |
| **Укупно** | - | - | - |
| 27.9. Израда Информације о стању цивилне заштите у систему заштите и спасавања града Прњавор у 2025. години | IV квартал | Правовремено израђена информација | Одсјек за цивилну заштиту | | - | ДА | **Буџет** | - | - | - |
| **Кредит** |  |  |  |
| **Донације/ Грант** |  |  |  |
| **Остало** |  |  |  |
| **Укупно** | - | - | - |
| 27.10. Припрема и реализација сједница и рада Градског штаба за ванредне ситуације | I - IV квартал | Сједнице штаба успјешно реализоване | Одсјек за цивилну заштиту | | - | НЕ | **Буџет** | - | - | - |
| **Кредит** |  |  |  |
| **Донације/ Грант** |  |  |  |
| **Остало** |  |  |  |
| **Укупно** | - | - | - |
| 27.11. Анализа потребних средстава, утврђивање и израда приједлога буџета за потребе финансирања цивилне заштите за 2026. годину. | III квартал | Правовремено израђен приједлог буџета за потребе финансирања цивилне заштите за 2026. годину | Одсјек за цивилну заштиту | | - | НЕ | **Буџет** | - | - | - |
| **Кредит** |  |  |  |
| **Донације/ Грант** |  |  |  |
| **Остало** |  |  |  |
| **Укупно** | - | - | - |
| 27.12. Израда Годишњег плана обуке и оспособљавања (у складу са републичким Планом) у области заштите и спасавања, те планирање, реализација и праћење обуке структура цивилне заштите. | I - IV квартал | Правовремено израђен план | Одсјек за цивилну заштиту | | - | НЕ | **Буџет** | - | - | - |
| **Кредит** |  |  |  |
| **Донације/ Грант** |  |  |  |
| **Остало** |  |  |  |
| **Укупно** | - | - | - |
| 27.13. Израдити План набавке и утрошка средстава цивилне заштите:   * Набавка и опремање МТСа, * Обука * Средства за санацију штета | I - IV квартал | Правовремено израђен план набавке  Набављена МТС  Реализована средства за санацију штета у случају потребе | Одсјек за цивилну заштиту | | - | НЕ | **Буџет** | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| **Кредит** |  |  |  |
| **Донације/ Грант** |  |  |  |
| **Остало** |  |  |  |
| **Укупно** | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 27.14. Провођење свих мјера (превентивне, оперативне и мјере опоравка) и активности цивилне заштите у систему заштите и спасавања. | I - IV квартал | Проведене превентивне, оперативне и мјере опоравка и активности у случају елементарне непогоде | Одсјек за цивилну заштиту | | - | НЕ | **Буџет** | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| **Кредит** |  |  |  |
| **Донације/ Грант** |  |  |  |
| **Остало** |  |  |  |
| **Укупно** | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 27.15. Комуникација и сарадња са субјектима заштите и спасавања у циљу координације спровођења мјера и задатака цивилне заштите у области заштите и спасавања и дјеловања субјеката од значаја за заштиту и спасавање у случају елементарне непогоде и друге несреће. | I - IV квартал | Остварена комуникација и сарадња са субјектима заштите и спасавања, у случају елементарне непогоде и друге несреће | Одсјек за цивилну заштиту | | - | НЕ | **Буџет** | - | - | - |
| **Кредит** |  |  |  |
| **Донације/ Грант** |  |  |  |
| **Остало** |  |  |  |
| **Укупно** | - | - | - |
| 27.16. Информисање јавности о актуелним збивањима из области заштите и спасавања:   * О опасностима од елементарне непогоде и друге несреће и мјерама заштите и спасавања и * Давање стручних упустава грађанима, привредним друштвима и другим правним лицима по питањима заштите и спасавања. | I – IV квартал | Јавност правовремено информисана о опасностима од елементарне непогоде и друге несреће и мјерама з.и с.  Грађани и правна лица добили стручна упутства у вези з. и с. | Одсјек за цивилну заштиту | | - | НЕ | **Буџет** | - | - | - |
| **Кредит** |  |  |  |
| **Донације/ Грант** |  |  |  |
| **Остало** |  |  |  |
| **Укупно** | - | - | - |
| 27.17. Остваривање сарадње са сусједним општинама и усаглашавање планова дјеловања у области од значаја за заштиту и спасавање | I - IV квартал | Остварена сарадња са сусједним општинама по питањима з. и с. | Одсјек за цивилну заштиту | | - | НЕ | **Буџет** | - | - | - |
| **Кредит** |  |  |  |
| **Донације/ Грант** |  |  |  |
| **Остало** |  |  |  |
| **Укупно** | - | - | - |
| 27.18. Ажурирање базе података и евиденција припадника заштите и спасавања-цивилне заштите и евиденција о материјално-техничким средствима. | I - IV квартал | Ажурирана база података припадника з. и с.  Ажурирана евиденција о МТС | Одсјек за цивилну заштиту | | - | НЕ | **Буџет** | - | - | - |
| **Кредит** |  |  |  |
| **Донације/ Грант** |  |  |  |
| **Остало** |  |  |  |
| **Укупно** | - | - | - |
| 27.19. Реализација Плана КТ веза Подручног одјељења цивилне заштите Бања Лука. | I - IV квартал | Реализоване активности из Плана КТ веза | Одсјек за цивилну заштиту | | - | НЕ | **Буџет** | - | - | - |
| **Кредит** |  |  |  |
| **Донације/ Грант** |  |  |  |
| **Остало** |  |  |  |
| **Укупно** | - | - | - |
| 27.20. Наставак развоја система алтернативних веза за потребе заштите и спасавања-цивилне заштите | I - IV квартал | Унапређен систем алтернативних веза за потребе заштите и спасавања-цивилне заштите | Одсјек за цивилну заштиту | | - | НЕ | **Буџет** | - | - | - |
| **Кредит** |  |  |  |
| **Донације/ Грант** |  |  |  |
| **Остало** |  |  |  |
| **Укупно** | - | - | - |
| 27.21. Унапређење, санација и ревитализација система осматрања, обавјештавања и узбуњивања | I - IV квартал | Систем осматрања, обавјештавања и узбуњивања унапређен | Одсјек за цивилну заштиту | | - | НЕ | **Буџет** | - | - | - |
| **Кредит** |  |  |  |
| **Донације/ Грант** |  |  |  |
| **Остало** |  |  |  |
| **Укупно** | - | - | - |
| 27.22. Провођење процедура на прикупљању, уклањању и уништавању ЕСЗР-а, НУС-а и НЕС-а. | I - IV квартал | Успјешно реализоване процедуре | Одсјек за цивилну заштиту | | - | НЕ | **Буџет** | - | - | - |
| **Кредит** |  |  |  |
| **Донације/ Грант** |  |  |  |
| **Остало** |  |  |  |
| **Укупно** | - | - | - |
| 27.23. Учешће у раду Комисија и других тијела градске управе | I - IV квартал | Службеници Одсјека учествовали у комисијском раду најмање 3 пута у току године | Одсјек за цивилну заштиту | | - | НЕ | **Буџет** | - | - | - |
| **Кредит** |  |  |  |
| **Донације/ Грант** |  |  |  |
| **Остало** |  |  |  |
| **Укупно** | - | - | - |
| 27.24. Обављање административно-техничких и других послова везаних за канцеларијско пословање, пријем, задуживање и раздуживање предмета. | I - IV квартал |  | Одсјек за цивилну заштиту | | - | НЕ | **Буџет** | - | - | - |
| **Кредит** |  |  |  |
| **Донације/ Грант** |  |  |  |
| **Остало** |  |  |  |
| **Укупно** | - | - | - |
| 27.25. Остали послови и радни задаци по налогу Градоначелника, органа и институција. | I - IV квартал |  | Одсјек за цивилну заштиту | | - | НЕ | **Буџет** | - | - | - |
| **Кредит** |  |  |  |
| **Донације/ Грант** |  |  |  |
| **Остало** |  |  |  |
| **Укупно** | - | - | - |
| **Укупно за мјеру/надлежност** | | | | | | | **Буџет** | **15.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** |
| **Кредит** |  |  |  |
| **Донације/ Грант** |  |  |  |
| **Остало** |  |  |  |
| **Укупно** | **15.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Редни број и мјера:**  28. Административна мјераОдсјека за јавне набавке, правна питања и прописе | | | | **Назив и шифра програма:** План јавних набавки за 2025. годину, 412700 | | | | | | |
| **Стратешки документ, стратешки циљ и приоритет: -** | | | | | | | | | | |
| **КЉУЧНИ СТРАТЕШКИ ПРОЈЕКАТ / ПРОЈЕКАТ / АКТИВНОСТ** | **РОК ИЗВРШЕЊА** | **ИНДИКАТОР НА НИВОУ ОЧЕКИВАНОГ РЕЗУЛТАТА КЉУЧНОГ СТРАТЕШКОГ ПРОЈЕКТА/ ПРОЈЕКТА/ АКТИВНОСТИ** | **НОСИЛАЦ** *(НАЈМАЊИ ОРГАНИЗАЦИОНИ ДИО)* | | **ПКИ** | **СКУПШТИНА ГРАДА РАЗМАТРА** | **ИЗВОРИ И ИЗНОСИ ПЛАНИРАНИХ**  **ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА У КМ** | | | |
| (ДА/НЕ) | **ИЗВОРИ** | **2025.год.** | **2026.год.** | **2027.год.** |
| 28.1. Припрема Плана јавних набавки | Објављивање на Порталу јавних набавки у року од 30 дана од дана усвајања буџета | Припремљен и објављен План јавних набавки у законом прописаном року | Одсјек за јавне набавке, правна питања и прописе | | - | НЕ | **Буџет** | - | - | - |
| **Кредит** |  |  |  |
| **Донације/**  **Грант** |  |  |  |
| **Остало** |  |  |  |
| **Укупно** | - | - | - |
| 28.2. Провођење поступака јавних набавки у складу са Законом о јавним набавкама | I-IV квартал | Број проведених поступака јавних набавки у 2025. години:  - отворени поступак – 30  - преговарачки поступак без објављивања обавјештења о набавци – 10  - директни споразум – 70  - конкурентски захтјев - 20 | Одсјек за јавне набавке, правна питања и прописе | | - | НЕ | **Буџет** | - | - | - |
| **Кредит** |  |  |  |
| **Донације/**  **Грант** |  |  |  |
| **Остало** |  |  |  |
| **Укупно** | - | - | - |
| 28.3. Објава обавјештења о набавци, обавјештења о додјели уговора, конкурса и огласа, као и друге услуге информисања, те трошкови репрезентације | I-IV квартал | Број објава у 2025. години:  - обавјештење о набавци око 50  - обавјештење о додјели уговора око 50  - оглас о продаји непокретности у својини јединице локалне самоуправе око 10,  - конкурси око 8 и друге објаве. | Одсјек за јавне набавке, правна питања и прописе | | - | НЕ | **Буџет** | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| **Кредит** |  |  |  |
| **Донације/**  **Грант** |  |  |  |
| **Остало** |  |  |  |
| **Укупно** | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 28.4. Заступања Града Прњавор пред надлежним државним органима у сарадњи са Правобранилаштвом РС | I-IV квартал | У току 2025. године покренуто око 100 поступака по разним основама | Одсјек за јавне набавке, правна питања и прописе | | - | НЕ | **Буџет** | - | - | - |
| **Кредит** |  |  |  |
| **Донације/**  **Грант** |  |  |  |
| **Остало** |  |  |  |
| **Укупно** | - | - | - |
| 28.5. Непотпуна експропријац., вјештачења, процјене и сл. | I-IV квартал | У току 2025. године покренут један поступак | Одсјек за јавне набавке, правна питања и прописе | | - | НЕ | **Буџет** | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| **Кредит** |  |  |  |
| **Донације/**  **Грант** |  |  |  |
| **Остало** |  |  |  |
| **Укупно** | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 28.6. Обештећење по судским пресудама и трошкови поступка и израда правних аката | I-IV квартал | У току 2025. године окончани поступци у 5 предмета | Одсјек за јавне набавке, правна питања и прописе | | - | НЕ | **Буџет** | 160.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 |
| **Кредит** |  |  |  |
| **Донације/**  **Грант** |  |  |  |
| **Остало** |  |  |  |
| **Укупно** | 160.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 |
| 28.7. Потпуна експропријација земљишта | I-IV квартал | У току 2025. године проведено 5 поступака везаних за куповину земљишта, ради изградње инфраструктурних објеката | Одсјек за јавне набавке, правна питања и прописе | | - | ДА | **Буџет** | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| **Кредит** |  |  |  |
| **Донације/**  **Грант** |  |  |  |
| **Остало** |  |  |  |
| **Укупно** | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 28.8. Оцјена добављача | I квартал | До 28.02.2025. године извршена оцјенa добављача за претходну годину, а у складу са процедуром „Категоризација добављача“ | Одсјек за јавне набавке, правна питања и прописе и надлежне организационе јединице | | - | НЕ | **Буџет** | - | - | - |
| **Кредит** |  |  |  |
| **Донације/**  **Грант** |  |  |  |
| **Остало** |  |  |  |
| **Укупно** | - | - | - |
| **Укупно за мјеру/надлежност** | | | | | | | **Буџет** | **361.000,00** | **361.000,00** | **361.000,00** |
| **Кредит** |  |  |  |
| **Донације/**  **Грант** |  |  |  |
| **Остало** |  |  |  |
| **Укупно** | **361.000,00** | **361.000,00** | **361.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Редни број и мјера:** 29. Административна мјера Одсјека за заједничке послове | | | | **Назив и шифра програма: -** | | | | | | | |
| **Стратешки документ, стратешки циљ и приоритет: -** | | | | | | | | | | | |
| **КЉУЧНИ СТРАТЕШКИ ПРОЈЕКАТ / ПРОЈЕКАТ / АКТИВНОСТ** | **РОК**  **ИЗВРШЕЊА** | **ИНДИКАТОР НА НИВОУ ОЧЕКИВАНОГ РЕЗУЛТАТА КЉУЧНОГ СТРАТЕШКОГ ПРОЈЕКТА/ ПРОЈЕКТА/ АКТИВНОСТИ** | **НОСИЛАЦ** *(НАЈМАЊИ ОРГАНИЗАЦИОНИ ДИО)* | | **ПКИ** | **СКУПШТИНА ГРАДА РАЗМАТРА** | **ИЗВОРИ И ИЗНОСИ ПЛАНИРАНИХ**  **ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА У КМ** | | | |
| (ДА/НЕ) | **ИЗВОРИ** | **2025.год.** | **2026.год.** | **2027.год.** |
| 29.1. Праћење трошкова утрошка енергије и горива, комуналних и телекомуникационих услуга | Континурано током цијеле године | Проведене процедуре у складу са прописима из ове области.  Утрошена средства за ове намјене за континуирано снабдијевање услугама | Одсјек за заједничке послове | | - | НЕ | **Буџет** | 240.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 |
| **Кредит** |  |  |  |
| **Донације/ Грант** |  |  |  |
| **Остало** |  |  |  |
| **Укупно** | 240.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 |
| 29.2. Набавка и дистрибуција материјала за потребе Градске управе (канцеларијски материјал, тонери, материјал за хигијену, стручна литература и сл.) | Континурано током цијеле године | Проведене процедуре у складу са прописима из ове области.  Ријешени захтјеви градске управе у складу са прописима за снабдијевање материјалом | Одсјек за заједничке послове | | - | НЕ | **Буџет** | 54.500,00 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| **Кредит** |  |  |  |
| **Донације/ Грант** |  |  |  |
| **Остало** |  |  |  |
| **Укупно** | 54.500,00 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| 29.3. Текуће одржавање  објеката, опреме, инвентара и  возила | Континуирано током цијеле године | Проведене процедуре у  складу са прописима из ове  области  Утрошена средства за редовно одржавање омогућило несметан рад Градске управе | Одсјек за  заједничке  послове | | - | НЕ | **Буџет** | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| **Кредит** |  |  |  |
| **Донације/ Грант** |  |  |  |
| **Остало** |  |  |  |
| **Укупно** | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 29.4. Активности везане за путовање и смјештај запослених Градске управе | Континуирано током цијеле године | Проведене процедуре у складу са прописима из ове области  Ријешени захтјеви и утрошена средства по основу путовања и смјештаја | Одсјек за заједничке послове | | - | НЕ | **Буџет** | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| **Кредит** |  |  |  |
| **Донације/ Грант** |  |  |  |
| **Остало** |  |  |  |
| **Укупно** | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 29.5. Праћење услуга штампања, одржавања програма и рачунарске и биро опреме, осигурања, услуга заштите на раду и сл | Континурано током цијеле године | Проведене процедуре у складу са прописима из ове области  Утрошена средства за стручне услуге, одржавање омогућило несметан рад Градске управе | Одсјек за заједничке послове | | - | НЕ | **Буџет** | 66.000,00 | 69.000,00 | 69.000,00 |
| **Кредит** |  |  |  |
| **Донације/ Грант** |  |  |  |
| **Остало** |  |  |  |
| **Укупно** | 66.000,00 | 69.000,00 | 69.000,00 |
| 29.6. Репрезентација | Континурано током цијеле године | Проведене процедуре у складу са прописима из ове области  Утрошена средства намијењена за услуге конзумације пића на радним састанцима | Одсјек за заједничке послове | | - | НЕ | **Буџет** | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| **Кредит** |  |  |  |
| **Донације/ Грант** |  |  |  |
| **Остало** |  |  |  |
| **Укупно** | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 29.7. Активности везане за праћење реализације трошкова стручног усавршавања по одобрењу Градоначелника | Континурано током цијеле године | Проведене процедуре у складу са прописима из ове области  Утрошена средства за стручно усавршавање радника Градске управе | Одсјек за заједничке послове | | - | НЕ | **Буџет** | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| **Кредит** |  |  |  |
| **Донације/ Грант** |  |  |  |
| **Остало** |  |  |  |
| **Укупно** | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 29.8. Активности везане за остале непоменуте расходе Градске управе, трошкови за регистрацију возила, уговори о дјелу | Континурано током цијеле године | Проведене процедуре у складу са прописима из ове области  Утрошена средства за ове намјене омогућила несметан рад Градске управе | Одсјек за заједничке послове | | - | НЕ | **Буџет** | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| **Кредит** |  |  |  |
| **Донације/ Грант** |  |  |  |
| **Остало** |  |  |  |
| **Укупно** | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 29.9. Набавка опреме | Континурано током цијеле године | Проведене процедуре у складу са прописима из ове области  Утрошена средства за набавку службеног аутомобила, рачунарске и друге опреме | Одсјек за заједничке послове | | - | НЕ | **Буџет** | 95.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| **Кредит** |  |  |  |
| **Донације/ Грант** |  |  |  |
| **Остало** |  |  |  |
| **Укупно** | 95.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 29.10. Набавка ситног инвентара | Континурано током цијеле године | Ријешени захтјеви извршена набавка ауто-гума, униформи и обуће за Комуналну полицију и раднике обезбјеђења | Одсјек за заједничке послове | | - | НЕ | **Буџет** | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| **Кредит** |  |  |  |
| **Донације/ Грант** |  |  |  |
| **Остало** |  |  |  |
| **Укупно** | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| **Укупно за мјеру/надлежност** | | | | | | | **Буџет** | **520.400,00** | **478.900,00** | **478.900,00** |
| **Кредит** |  |  |  |
| **Донације/ Грант** |  |  |  |
| **Остало** |  |  |  |
| **Укупно** | **520.400,00** | **478.900,00** | **478.900,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Редни број и мјера:** 30.Административна мјера Територијалнo ватрогасно-спасилачкe јединицeПрњавор | | | | **Назив и шифра програма: -** | | | | | | |
| **Стратешки документ, стратешки циљ и приоритет: -** | | | | | | | | | | |
| **КЉУЧНИ СТРАТЕШКИ ПРОЈЕКАТ / ПРОЈЕКАТ / АКТИВНОСТ** | **РОК ИЗВРШЕЊА** | **ИНДИКАТОР НА НИВОУ ОЧЕКИВАНОГ РЕЗУЛТАТА КЉУЧНОГ СТРАТЕШКОГ ПРОЈЕКТА/ ПРОЈЕКТА/ АКТИВНОСТИ** | **НОСИЛАЦ** *(НАЈМАЊИ ОРГАНИЗАЦИОНИ ДИО)* | | **ПКИ** | **СКУПШТИНА ГРАДА РАЗМАТРА** | **ИЗВОРИ И ИЗНОСИ ПЛАНИРАНИХ**  **ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА У КМ** | | | |
| (ДА/НЕ) | **ИЗВОРИ** | **2025.год.** | **2026.год.** | **2027.год.** |
| 30.1. Активности ТВСЈ у вези роба и услуга (енергија, комуникације, режије, стручне услуге и др.) | IV квартал | Утрошена средства за енергију, комуникационе и транспортне услуге у 2025. години  Утрошена средства за режијски материјал у 2025. години  Утрошена средства за материјале за посебне намјене у 2025. години  Утрошена средства за стручне услуге и остале непоменуте расходе | ТВСЈ | | - | НЕ | **Буџет** | 34.500,00 | 34.500,00 | 34.500,00 |
| **Кредит** |  |  |  |
| **Донације/**  **Грант** |  |  |  |
| **Остало** |  |  |  |
| **Укупно** | 34.500,00 | 34.500,00 | 34.500,00 |
| 30.2. Текуће одржавање | IV квартал | Број сервисираних возила и опреме у 2025. години  Утрошена средства за одржавање и сервисирање ватрогасних возила и опреме у 2025. години  Број сервисиране специјалне и комуникацијске опреме у 2025. години  Утрошена средства за одржавање специјалне и комуникацијске опреме у 2025. години | ТВСЈ | | - | НЕ | **Буџет** | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| **Кредит** |  |  |  |
| **Донације/**  **Грант** |  |  |  |
| **Остало** |  |  |  |
| **Укупно** | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 30.3. Одржавање, реконструкција и адаптација Ватрогасног дома | IV квартал | Утрошена средства за одржавање објекта Ватрогасног дома у 2025. години | ТВСЈ | | - | НЕ | **Буџет** | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| **Кредит** |  |  |  |
| **Донације/**  **Грант** |  |  |  |
| **Остало** |  |  |  |
| **Укупно** | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 30.4. Набавка опреме | IV квартал | Број комада набављене ватрогасне опреме у 2025. години  Број комада набављене остале опреме у 2025. години (алпинистичке опреме, опреме за спашавање на водии др.)  Утрошена средства за набавку ватрогасне опреме у 2025. години. | ТВСЈ | | - | НЕ | **Буџет** | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| **Кредит** |  |  |  |
| **Донације/**  **Грант** |  |  |  |
| **Остало** |  |  |  |
| **Укупно** | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 30.5. Инвестиционо одржавање опреме | IV квартал | Број комада ватрогасне опреме која је била предмет инвестиционог одржавања у 2025. години  Утрошена средства за инвестиционо одржавање ватрогасне опреме у 2025. години | ТВСЈ | | - | НЕ | **Буџет** | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| **Кредит** |  |  |  |
| **Донације/**  **Грант** |  |  |  |
| **Остало** |  |  |  |
| **Укупно** | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 30.6. Набавка ситног инвентара, ауто-гума, одјеће, обуће и сл. | II квартал | Број комада набављених ватрогасних униформи у 2025. години  Утрошена средства за ватрогасне униформе у 2025. години  Број комада набављених гума за ватрогасне камионе у 2025. години  Утрошена средства за гуме ватрогасних камиона у 2025. години. | ТВСЈ | | - | НЕ | **Буџет** | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| **Кредит** |  |  |  |
| **Донације/**  **Грант** |  |  |  |
| **Остало** |  |  |  |
| **Укупно** | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 30.7. Активности помоћи Добровољном ватрогасном друштву Прњавор | IV квартал | Утрошена средства за додјелу помоћи Добровољном ватрогасном друштву Прњавор у 2025. години. | ТВСЈ | | - | НЕ | **Буџет** | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| **Кредит** |  |  |  |
| **Донације/**  **Грант** |  |  |  |
| **Остало** |  |  |  |
| **Укупно** | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| **Укупно за мјеру/надлежност** | | | | | | | **Буџет** | **275.500,00** | **275.500,00** | **275.500,00** |
| **Кредит** |  |  |  |
| **Донације/**  **Грант** |  |  |  |
| **Остало** |  |  |  |
| **Укупно** | **275.500,00** | **275.500,00** | **275.500,00** |

Када је у питању интерна ревизија унутар Градске управе Града Прњавор, законским и подзаконским актима из ове области (Закон о систему интерних финансијских контрола у јавном сектору Републике Српске и Упутство за рад интерних ревизора у јавном сектору Републике Српске) је дефинисан рад ове службе, тако да се на основу стратешког плана интерне ревизије кроз PIFC апликацију доноси годишњи план интерне ревизије.

**Прњавор, дана 29.03.2024. године ГРАДОНАЧЕЛНИК**

**Број: 01/1-014-109/24 Дарко Томаш**